# ETAPA 0 (INICIO)

13

Etapa 0 (Inicio)

# Plan Operativo

|  | Plantilla No.1 ET.0 Plan Operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E1 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 5 de marzo del 2026 |
| --- | --- |

|  | Tecnológico (Líder Daniel) 8% | Operativo (Directora Estephany) 8% | Finanzas (Eduardo) 8% | Recursos Humanos (Cassandra) 8% | Comercial (Sarahí) 8% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estratégica 2.6% | Estrategia 1 (0.88%) Diseñar y desarrollar un software único de pruebas de documentación para 6 empresas de TI en la CDMX en 12 meses. Estrategia 2 (0.88%) Gestionar el diseño y desarrollo de 1 innovación tecnológica en 1 mes. Estrategia 3 | Estrategia 1 (0.88%) Fabricar un diseño de la estructura funcional del software en 11 meses. Estrategia 2 (0.88%) Gestionar una estandarización de procesos para la generación de reportes en 8 meses. Estrategia 3 (0.88%) Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos y el flujo | Estrategia 1 (0.88%) Obtener afiliaciones con 2 socios capitalistas para cubrir la inversión inicial de $5,136,040 mxn en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Gestionar un presupuesto destinado a la innovación y desarrollo del motor | Estrategia 1 (0.88%) Contratar personal especializado: 1 director de proyecto, 3 Programadores y 1 ingeniero en soporte en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Realizar una capacitación del equipo, en el uso de metodologías de desarrollo e innovación de base | Estrategia 1 (0.88%) Vender 6 licencias del software de pruebas en 11 meses. Estrategia 2 (0.88%) Posicionar la base de datos centralizada de testify como la solución única de documentación en 3 alcaldías en el mercado meta en 10 meses. Estrategia 3 (0.88%) |

14

|  | (0.88%) Gestionar 1 innovación tecnológica documentando y protegiendo el código fuente ante el indautor en 3 meses. | de información en 10 meses. | de búsqueda de reportes en 10 meses. Estrategia 3 (0.88%) Realizar una proyección financiera que asegure la recuperación de la inversión del segundo año de operación en 11 meses. | de datos en 11 meses. Estrategia 3 (0.88%) Establecer un sistema de evaluación por desempeño basado en entragables de software en 10 meses. | Diseñar un plan de post-venta para el mantenimiento técnico en las cuentas corporativas de las empresas en 11 meses. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Táctica 2.6% | Estrategia 1 (0.88%) Formular un proyecto que sea rentable y factible en 1 mes. Estrategia 2 (0.88%) Realizar un plan operativo, un plan general de trabajo y un plan de comercialización en 2 semanas. Estrategia 3 (0.88%) | Estrategia 1 (0.88%) Desarrollar un módulo de software basado en el diseño estructural en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Realizar una validación de los algoritmos de IA para el mapeo automático de datos técnicos en 5 meses. Estrategia 3 (0.88%) Estructurar 5 protocolos de mantenimiento y | Estrategia 1 (0.88%) Determinar un monto de inversión específico para el equipo de oficina y mobiliario en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Definir un esquema de pagos por licencia anual para las 6 empresas de TI en 5 meses. | Estrategia 1 (0.88%) Definir 3 perfiles profesionales y las competencias técnicas para los programadores de backend en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Diseñar 2 talleres formativos sobre el manejo de PostgreSQL y arquitectura de software en 4 meses. | Estrategia 1 (0.88%) Realizar 20 prospectos de clientes potenciales enfocándose en empresas de software en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Desarrollar un set de Pitch Deck comercial que resalte la eficiencia del software frente al llenado manual en 4 meses. |

|  | Crear un código fuente de la innovación en 2 meses. | actualización del sistema en 5 meses. | Estrategia 3 (0.88%) Obtener 4 presupuestos por área para el pago de salarios de los empleados en 4 meses. | Estrategia 3 (0.88%) Estructurar un manual de las métricas del cumplimiento de las etapas de desarrollo en 4 meses. | Estrategia 3 (0.88%) Definir un manual de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para el soporte técnico post-implementación en 3 meses. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativa 2.6% | Estrategia 1 (0.88%) Realizar un estudio de mercado y estratificación en 2 semanas. Estrategia 2 (0.88%) Estrategia 2 Definir 45 estrategias para las 5 áreas del proyecto en 1 semana. Estrategia 3 (0.88%) Realizar 3 pruebas de implementación y de usuario en 4 meses. | Estrategia 1 (0.88%) Realizar un documento de pruebas de errores para el rendimiento final del software en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 15 pruebas unitarias de los módulos desarrollados en 6 meses. Estrategia 3 (0.88%) Realizar 11 actualizaciones de seguridad en la base de datos en 11 meses. | Estrategia 1 (0.88%) Administrar un fondo de caja para la adquisición del equipo y las licencias de software en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 11 pagos mensuales de los salarios para los trabajadores en 11 meses. Estrategia 3 (0.88%) Realizar 11 reportes de balance general | Estrategia 1 (0.88%) Realizar 15 entrevistas de trabajo en 4 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 5 inducciones en sesiones técnicas para el personal recién contratado en 2 meses. Estrategia 3 (0.88%) Aplicar 11 encuestas de desempeño para medir el avance del equipo de desarrollo en 11 meses. | Estrategia 1 (0.88%) Cerrar 6 contratos de venta con los tomadores de decisión de las empresas meta en 10 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 6 demostraciones técnicas del software para los jefes de soporte de las empresas interesadas en 6 meses. Estrategia 3 (0.88%) Gestionar 6 encuestas de |

|  |  |  | de egresos para el control del gasto operativo en 11 meses. |  | satisfacción para medir la reducción de tiempos en documentación en 11 meses. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  | Minuta 1. ET.0 Plan Operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1EM1 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 22 de marzo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Definición y alineación de las 45 estrategias de gestión para las 5 áreas del proyecto. | El equipo completo (Eduardo, Cassandra, Estephany, Daniel y Sarahí) se reunió en el salón de clases para asegurar la relación de los planes (Estratégico, Táctico y Operativo) de cada área. Se acordó que cada integrante redactaría sus 9 estrategias en un documento de Word compartido para mantener la concordancia del proyecto. | 14 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Plan General de Trabajo

|  | Plantilla No.2 ET.0 Plan General de Trabajo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E2 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 5 de marzo del 2026 |
| --- | --- |

| Etapa | Actividad | Tiempo | Recursos | Costo | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0 INICIO | Tema | 1 día | Laptop Viáticos | $920 | 1 Perfil del proyecto (lleno y firmado) | Tecnológico |
|  | Título | 1 día | Laptop Viáticos | $920 | 1 Título del proyecto definido | Tecnológico |
|  | Objetivo | 1 día | Laptop Viáticos | $920 | 1 Objetivo general establecido | Tecnológico |
|  | Sector | 1 día | Laptop Viáticos | $920 | 1 Sector económico definido | Tecnológico |
|  | Giro | 1 día | Laptop Viáticos | $920 | 1 Giro empresarial identificado | Tecnológico |
|  | PIB | 1 día | Laptop, Internet, Viáticos | $920 | 1 Reporte de contribución al PIB | Tecnológico |
|  | Cliente | 1 día | Laptop Viáticos | $920 | 1 Perfil del cliente ideal | Tecnológico |
|  | Mercado | 5 días | Laptop, Internet, Viáticos | $4,600 | 1 Análisis de mercado TI | Tecnológico |
|  | Aceptación del mercado | 5 días | Laptop Viáticos | $4,600 | 1 Estudio de factibilidad | Tecnológico |

|  | Proyección de ventas | 10 días | Laptop Viáticos | $9,200 | 1 Tabla de proyecciones financieras | Finanzas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Benchmarking | 2 días | Laptop, Internet, Viáticos | $1,840 | 1 Análisis comparativo de competencia | Tecnológico |
|  | Plan operativo | 14 días | Laptop Viáticos | $12,880 | 1 Tabla de plan operativo (45 Estrategias (E-T-O)) | Operativo RH Tecnológico Fianzas Comercial |
|  | Plan general de trabajo | 14 días | Laptop Viáticos | $12,880 | 1 Documento de plan general de trabajo | Tecnológico |
|  | Plan de comercialización | 7 días | Laptop Viáticos | $6,440 | 3 Diagramas, 1 de entrada, 1 de proceso y 1 de salida, 3 listas de recursos y 3 tablas de costos | Comercial |
|  | Cronograma CPM | 1 día | Laptop Viáticos | $920 | 1 Diagrama de ruta crítica | Tecnológico |
| Etapa 1 PLANEACIÓN | Acta de constitución del proyecto | 3 días | Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $4,110 | 1 Acta de constitución firmada | Tecnológico |
|  | Gestión de Interesados | 4 días | Laptop Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $5,480 | 1 Matriz de interesados (Tabla) | Tecnológico |
|  | Gestión del Alcance | 5 días | Laptop, Oficina, | $6,850 | 1 Documento de alcance del software | Tecnológico |

|  |  |  | Servicios, Viáticos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EDT | 4 días | Laptop, Software de diagramación, Oficina | $5,480 | 1 Diagrama EDT / WBS | Tecnológico |
|  | Gestión de Dirección del Proyecto | 6 días | Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $8,220 | 1 Plan de dirección integral | Tecnológico |
|  | Plantillas de requisitos | 3 días | Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $4,110 | 1 Set de plantillas para usuarios | Tecnológico |
| Etapa 2 EJECUCIÓN | ÁREA TECNOLÓGICA |  |  |  |  |  |
|  | Diseñar y desarrollar un software único. | 12 meses (330 días) | Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos | $452,100 | 1 Software único de pruebas (Testify) | Tecnológico |
|  | Gestionar una innovación técnica de IA. | 10 meses (270 días) | Laptop, APIs de IA, Servicios, Oficina | $369,900 | 1 Módulo de IA para conclusiones | Tecnológico |
|  | Gestionar el proyecto integral. | 10 meses (270 días) | Laptop, Software de gestión, Servicios | $369,900 | 5 Reportes de avance metodológico | Tecnológico |
|  | Realizar el proyecto de inversión técnica. | 3 meses (90 días) | Laptop, Internet, Cotizaciones, Viáticos | $123,300 | 1 Proyecto de inversión técnica | Tecnológico |
|  | Desarrollar el prototipo funcional (MVP). | 6 meses (180 días) | Laptop, Internet, | $246,600 | 1 Prototipo funcional validado | Tecnológico |

|  |  |  | Cotizaciones, Viáticos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizar el plano operativo técnico | 4 meses (120 días) | Laptop, Servicios, Entorno de desarrollo$ | $164,400 | 1 Plano operativo técnico | Tecnológico |
|  | Instalar la infraestructura de red. | 3 meses (90 días) | Laptop, Servidores, Cableado, Servicios | $123,300 | 1 Servidor PostgreSQL configurado | Tecnológico |
|  | Programar la interfaz de usuario (UI). | 5 meses (150 días) | Laptop, Frameworks, Servicios, Oficina | $205,500 | 1 Interfaz de usuario programada | Tecnológico |
|  | Configurar los módulos de seguridad. | 6 meses (180 días) | Laptop, PostgreSQL, Servicios, Oficina | $246,600 | 3 Módulos de seguridad configurados | Tecnológico |
|  | ÁREA OPERATIVA |  |  |  |  |  |
|  | Diseñar la estructura funcional y técnica del software | 11 meses (330 días) | Laptop Viáticos | $452,100 | 1 Diseño estructural completo | Operativo |
|  | Gestionar la estandarización de procesos de reportes | 8 meses (240 días) | Laptop Viáticos | $328,800 | 1 Manual de estándares de proceso | Operativo |
|  | Supervisar la integridad de la base de datos y flujos | 10 meses (300 días) | Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos | $411,000 | 1 Reporte de integridad de datos | Operativo |
|  | Desarrollar los módulos de software (Diseño estructural) | 6 meses (180 días) | Laptop, Servicios, | $246,600 | 1 Set de módulos desarrollados | Operativo |

|  |  |  | Oficina, Viáticos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Validar los algoritmos de IA para el mapeo de datos | 5 meses (150 días) | Laptop, PostgreSQL, Servicios, Oficina | $205,500 | 1 Reporte de validación de IA | Operativo |
|  | Estructurar los protocolos de mantenimiento y actualización | 4 meses (120 días) | Laptop, Entorno de desarrollo, Servicios | $164,400 | 5 Protocolos de mantenimiento | Operativo |
|  | Documentar las pruebas de errores y rendimiento | 6 meses (180 días) | Laptop, APIs, Servicios, Oficina | $246,600 | 1 Documentación de errores (QA) | Operativo |
|  | Ejecutar las pruebas unitarias de los módulos | 6 meses (180 días) | Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos | $246,600 | 15 Reportes de pruebas unitarias | Operativo |
|  | Realizar las actualizaciones de seguridad en la BD | 11 meses (330 días) | Laptop, PostgreSQL, Servicios, Oficina | $452,100 | 11 Reportes de actualización | Operativo |
|  | ÁREA FINANCIERA |  |  |  |  |  |
|  | Obtener afiliaciones con socios capitalistas | 6 meses (180 días) | Laptop Viáticos | $246,600 | 2 Convenios de asociación | Finanzas |
|  | Gestionar el presupuesto de innovación (IA) | 10 meses (300 días) | Laptop, Software financiero, Servicios | $411,000 | 1 Presupuesto de innovación | Finanzas |
|  | Realizar la proyección de recuperación financiera | 11 meses (330 días) | Laptop, Excel avanzado, Servicios | $452,100 | 1 Reporte de retorno de inversión | Finanzas |

|  | Determinar el capital para activos y equipo | 3 meses (90 días) | Laptop, Cotizaciones, Oficina, Servicios | $123,300 | 1 Plan de adquisición de activos | Finanzas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definir el tarifario de licencias anuales | 5 meses (150 días) | Laptop, Análisis de costos, Servicios | $205,500 | 1 Tarifario oficial de Testify | Finanzas |
|  | Obtener el presupuesto trimestral de nómina | 4 meses (120 días) | Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos | $164,400 | 4 Reportes presupuestales | Finanzas |
|  | Administrar el fondo de infraestructura física | 11 meses (330 días) | Laptop, Servicios, Cuenta bancaria | $452,100 | 1 Bitácora de administración | Finanzas |
|  | Ejecutar el pago mensual de salarios | 11 meses (330 días) | Laptop, Token bancario, Servicios | $452,100 | 11 Comprobantes de dispersión | Finanzas |
|  | Realizar el balance de caja mensual | 11 meses (330 días) | Laptop, Software contable, Servicios | $452,100 | 11 Balances mensuales | Finanzas |
|  | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |
|  | Contratar personal especializado | 6 meses (180 días) | Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $246,600 | 5 Contratos laborales firmados | RH |
|  | Capacitar al personal en metodologías y bases de datos | 11 meses (330 días) | Laptop, Material didáctico, Servicios | $452,100 | 1 Programa de capacitación integral | RH |

|  | Establecer el sistema de evaluación del desempeño | 10 meses (300 días) | Laptop, Formatos, Servicios, Oficina | $411,000 | 1 Sistema de evaluación | RH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas | 3 meses (90 días) | Laptop, Internet, Oficina, Servicios | $123,300 | 5 Perfiles de puesto validados | RH |
|  | Diseñar los talleres formativos de la arquitectura | 4 meses (120 días) | Laptop, Guías técnicas, Servicios | $164,400 | 3 Módulos formativos diseñados | RH |
|  | Estructurar los KPIs de productividad del equipo | 4 meses (120 días) | Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos | $164,400 | 1 Manual de indicadores (KPIs) | RH |
|  | Realizar las entrevistas y pruebas técnicas | 4 meses (120 días) | Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $164,400 | 15 Reportes de entrevista | RH |
|  | Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal | 2 meses (60 días) | Laptop, Servicios, Material de bienvenida | $82,200 | 5 Bitácoras de inducción | RH |
|  | Aplicar las encuestas de desempeño mensuales | 11 meses (330 días) | Laptop, Formularios, Servicios, Oficina | $452,100 | 11 Reportes de evaluación mensual | RH |
|  | ÁREA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
|  | Vender el licenciamiento anual a las empresas de TI | 11 meses (330 días) | Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $452,100 | 6 Contratos de licencia firmados | Comercial |

|  | Posicionar a Testify en el mercado de la CDMX | 10 meses (300 días) | Laptop, Campaña Digital, Servicios | $411,000 | 1 Reporte de posicionamiento | Comercial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diseñar el plan de post-venta y mantenimiento | 11 meses (330 días) | Laptop, Formatos, Servicios, Oficina | $452,100 | 1 Plan de post-venta detallado | Comercial |
|  | Realizar la prospección de clientes (Directores TI) | 3 meses (90 días) | Laptop, CRM, Teléfono, Servicios | $123,300 | 1 Cartera de 20 prospectos | Comercial |
|  | Desarrollar el Pitch Deck comercial de Testify | 4 meses (120 días) | Laptop, Software de diseño, Servicios | $164,400 | 1 Presentación ejecutiva (Pitch Deck) | Comercial |
|  | Definir los niveles de soporte y acuerdos (SLA) | 3 meses (90 días) | Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos | $123,300 | 1 Manual de niveles de servicio | Comercial |
|  | Cerrar los contratos legales con clientes | 10 meses (300 días) | Laptop, Papelería legal, Viáticos | $411,000 | 6 Expedientes de contrato cerrados | Comercial |
|  | Ejecutar las demos técnicas para jefes de área | 6 meses (180 días) | Laptop, Prototipo, Viáticos, Servicios | $246,600 | 10 Bitácoras de demostración | Comercial |
|  | Gestionar encuestas de satisfacción y eficiencia | 11 meses (330 días) | Laptop, Formularios, Servicios, Oficina | $452,100 | 6 Reportes de satisfacción | Comercial |
| Etapa 3 | Cheecklist de Verificación | 3 días | Laptop, Oficina, | $4,110 | 1 Checklist de verificación (Tabla) | Tecnológico |

| CONTROL Y VERIFICACIÓN |  |  | Servicios, Viáticos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Control de cambios | 4 días | Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $5,480 | 1 Bitácora de control de cambios | Tecnológico |
|  | Control de Seguimiento | 5 días | Laptop, Oficina, Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $6,850 | 1 Reporte de seguimiento de hitos | Tecnológico |
| Etapa 4 CIERRE | Plantilla de Resultados | 3 días | Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $4,110 | 1 Matriz de resultados finales | Tecnológico |
|  | Plantilla de costos | 2 días | Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $2,740 | 1 Reporte de costos reales vs planeados | Finanzas |
|  | Plantilla de valor Ganado | 3 días | Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $4,110 | 1 Análisis de Valor Ganado (EVA) | Finanzas |
|  | Plantilla de Acta de Cierre | 2 días | Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos | $2,740 | 1 Acta de cierre del proyecto firmada | Tecnológico |
| TOTAL |  |  |  | $13,235,0G0 |  |  |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  | Minuta No.2 ET.0 Plan General de Trabajo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC2EM2 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 23 de marzo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Elaboración del | El líder del área tecnológica, |  |
| cronograma detallado de | Daniel, coordinó la integración del |  |
| actividades, costos y | Plan General de Trabajo mediante |  |
| entregables por etapa del | una sesión colaborativa. |  |
| proyecto. | Se acordó estructurar todas las |  |
|  | actividades del proyecto por etapas (inicio, planeación, ejecución, control y cierre), | 14 días |
|  | detallando sus tiempos, recursos y |  |
|  | costos. Asimismo, el equipo validó |  |
|  | que los entregables fueran claros y |  |
|  | medibles, aprobando el |  |
|  | documento. |  |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# 1G. Plan de Comercialización

|  | Plantilla No.3 ET.0 Plan de Comercialización Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E3 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 10 de marzo del 2026 |
| --- | --- |

## 1G.1. Diagrama de Entrada / Proceso / Salida

## 1G.2. Recursos de Entrada

### Identificación de proveedores tecnológicos

  - Laptops con acceso a Internet para investigación técnica.

  - Suscripciones temporales a documentación técnica de AWS y OpenAI.

  - Herramientas de búsqueda y análisis de mercado (Navegadores, motores de búsqueda).

### Selección de proveedores

  - 5 Laptops Dell Latitude 5440 (Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD).

  - Servidor AWS EC2 y base de datos RDS PostgreSQL (Instancias iniciales).

  - Router Cisco RV345 Dual WAN.

  - 5 Licencias de PyCharm Professional.

  - Certificado SSL DigiCert (1 año).

  - Suscripción a Jira Enterprise (5 usuarios).

  - Internet de fibra óptica empresarial (200 Mbps).

### Análisis de mercado y clientes potenciales

  - Bases de datos de empresas de servicios TI en CDMX (41 registros).

  - Mapas digitales de ubicación (Google Maps/INEGI).

  - Viáticos para levantamiento de campo en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

### Definición de la propuesta de valor

  - Laptops, servicios de energía eléctrica e internet.

  - Viáticos para reuniones de planeación estratégica y definición de objetivos.

  - Software de diseño (PowerPoint, Lucidchart, Adobe Suite).

  - Equipo de grabación (Smartphone o Cámara) para el video demo corto.

### Planeación de recursos humanos y técnicos

  - 1 Director de proyecto, 3 Programadores y 1 Ingeniero en soporte (Equipo inicial).

  - Licencia de software de diagramación (Lucidchart) para el organigrama y planos operativos.

  - Suscripción empresarial a GitHub para el repositorio de código fuente.

  - Servidor de pruebas (Staging) configurado en la nube AWS.

### Presupuesto y fuentes de financiamiento

  - Software de hojas de cálculo (Excel avanzado) para proyecciones financieras.

  - Documentación legal y convenios para afiliación con 2 socios capitalistas.

  - Cotizaciones formales de proveedores cloud y hardware.

### Estrategia de entrada al mercado

  - Prototipo funcional (MVP) de Testify instalado en servidor de pruebas.

  - 500 Folletos técnicos impresos con el tarifario de licencias anuales.

  - Presupuesto para pauta publicitaria en Facebook Ads y Google Ads.

  - Agenda física/digital de visitas comerciales y viáticos de traslado.

## Tabla de costos de Entrada

| Actividad | Tiempo | Recursos | Costo Total (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Identificación de proveedores tecnológicos | 5 días | - Listado preliminar de AWS (Infraestructura) , - OpenAI/Hugging Face (APIs de IA) - PyCharm (IDE Python) - UX/UI y frameworks - Django/Next.js. | $0 Solo investigación |
| 2.- Selección de proveedores | 1 día | 1. 5 Laptops de alto rendimiento (i7, 16GB RAM, SSD) para desarrollo Python y modelos de IA. | $135,000 |
|  | 1 día | 2. AWS EC2 + RDS PostgreSQL (Instancias para backend modular y base de datos relacional). | $60,000 |
|  | Medio día | 3. Router empresarial y Firewall para seguridad de red local en oficina de desarrollo. | $15,000 |

|  | 1 día | 4. 5 Licencias de PyCharm Professional para optimización de código y despliegue. | $20,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 horas | 5. Certificado SSL/TLS para encriptación de datos de pruebas sensibles (HTTPS). | $8,000 |
|  | 4 horas | 6. Suscripción Jira (5 usuarios, 1 año) | $24,000 |
|  | 2 días | 7. Internet de fibra óptica simétrica para comunicación constante con servicios cloud. | $24,000 |
| 3.- Análisis de mercado y clientes potenciales | 3 días | 1. Base de datos de 41 empresas de TI en CDMX (Enfoque en sector servicios). | $5,000 |
|  | 3 días | 2. Listado de 14 clientes meta en la Alcaldía Cuauhtémoc (Foco inicial). | $2,000 |
|  | 2 días | 3. Mapeo de agencias de TI en Miguel Hidalgo (Mercado objetivo fase 2). | $1,000 |
| 4.- Definición de la propuesta de valor | 2 días | 1. Documento PDF enfocado en la reducción del 70% en tiempos de documentación. | $2,000 |
|  | 2 días | 2. Presentación ejecutiva sobre automatización de archivos CSV a reportes Word/PDF con IA. | $3,000 |
|  | 2 días | 3. Infografías del motor de mapeo inteligente y gestión de plantillas personalizadas. | $2,000 |
|  | 1 día | 4. Video demo de 2 min: Carga de datos crudos y generación de conclusiones narrativas. | $5,000 |
| 5.- Planeación de recursos humanos y técnicos | 2 días | 1. Organigrama (Lucidchart): Devs Python, Ing. IA, Especialista QA y Marketing. | $1,000 |
|  | 2 días | 2. Repositorio en GitHub Enterprise para control de versiones y seguridad de propiedad intelectual. | $2,000 |
|  | 2 días | 3. Servidor de pruebas (Staging) en AWS para validación de sprints. | $2,000 |
| 6.- Presupuesto y fuentes de financiamiento | 2 días | 1. Documento Excel con presupuesto detallado de inversión | $0 |
|  | 2 días | 2. Estimación de sueldos mensuales del equipo | $0 |

|  | 1 día | 3. Cotizaciones AWS y proveedores | $0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medio día | 4. Plan de marketing digital B2B (Google Ads y LinkedIn Ads). | $0 |
| 7.- Estrategia de entrada al mercado | 3 días | 1. Demo funcional del sistema para validación con clientes piloto. | $10,000 |
|  | 3 días | 2. Folletos impresos (500 piezas) para promoción en zonas empresariales de CDMX. | $5,000 |
|  | 3 días | 3. Campaña inicial de anuncios para reclutamiento de testers y usuarios premium. | $8,000 |
|  | 3 días | 4. Agenda de visitas comerciales a corporativos de las alcaldías meta. | $2,000 |
| Total | 54 días |  | $364,000 |

## 1G.3. Recursos de Proceso

### Desarrollo del sistema (backend y frontend)

  - 2 desarrolladores Backend

  - 2 desarrolladores Frontend

  - 1 Diseñador UI/UX

  - 1 Scrum Master

  - Laptops de alto rendimiento y monitores adicionales.

### Integración con base de datos y nube

  - 1 DevOps Engineer para automatización de CI/CD y despliegue.

  - Router Cisco RV345 Dual WAN (previamente adquirido).

  - Servidores en la nube AWS (instancias EC2) y almacenamiento S3.

  - Base de datos PostgreSQL o MySQL configurada.

### Pruebas de funcionalidad y seguridad

  - 1 QA Tester (especializado en control de calidad y pruebas de rendimiento).

  - Licencia anual de Postman para pruebas de API.

  - Software Selenium para automatización de pruebas funcionales.

  - Certificado SSL DigiCert (ya instalado en servidores).

### Capacitación interna

  - Manual de usuario en formato PDF con guías de uso de la IA.

  - Videos tutoriales internos sobre el flujo de generación de reportes.

  - Material didáctico impreso (30 copias físicas para el equipo).

### Ajustes finales y despliegue

  - Equipo de desarrollo para corrección de errores (Backend y Frontend).

  - Infraestructura de producción final en la nube AWS con balanceo de carga.

### Documentación técnica y operativa

  - Manual técnico de 100 páginas (PDF detallando arquitectura y mapeo).

  - Guía de mantenimiento de sistemas y bases de datos.

  - Documentación interactiva de la API (Swagger).

### Validación con clientes piloto

  - Entornos de implementación en 3 agencias de TI piloto.

  - Equipo de soporte técnico (desarrolladores y QA) para atención inicial.

  - Formularios y licencias para encuestas de satisfacción digital.

## Tabla de costos del Proceso

| Actividad | Tiempo | Recursos | Costo Total (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Desarrollo del sistema (backend y frontend) | 45 ías | 1. 2 desarrolladores Backend | $160,000 |
|  |  | 2. 2 desarrolladores Frontend | $150,000 |
|  |  | 3. 1 Diseñador UI/UX | $55,000 |
|  |  | 4. 1 Scrum Máster | $65,000 |

| 2.- Integración con base de datos y nube | 15 días | 5. 1 DevOps Engineer para integración de CI y automatización de pruebas | $30,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Configuración inicial Router Cisco (ya comprado) | $5,000 |
|  |  | 7. Configuración de servicios en la nube (AWS EC2, S3 y base de datos PostgreSQL). | $15,000 |
| 3.- Pruebas de funcionalidad y seguridad | 20 días | 1. QA Tester (Pruebas unitarias, funcionales y de precisión de la IA). | $60,000 |
|  | 7 días | 2. Licencia Postman (1 año) | $5,000 |
|  | 5 días | 3. Herramienta Selenium con su configuración inicial | $9,000 |
|  | 2 días | 4. Certificado SSL DigiCert (ya adquirido en Entrada, instalación) | $0 |
| 4.- Capacitación interna | 10 días | 1. Manual de usuario (PDF + videos internos) | $12,000 |
|  | 5 días | 2. Sesiones de capacitación presencial para el equipo técnico y de ventas. | $10,000 |
|  | 3 días | 3. Material didáctico impreso sobre el motor de mapeo inteligente (30 copias). | $3,000 |
| 5.- Ajustes finales y despliegue | 15 días | 1. Ajustes de código y corrección de hallazgos críticos (Equipo de desarrollo incluido en actividad 1). | $0 |
|  | 5 días | 2. Configuración final de servidores en producción y escalabilidad cloud (Ya pagado). | $0 |
| 6.- Documentación técnica y operativa | 12 días | 1. Manual técnico (PDF, 100 páginas) | $15,000 |
|  | 5 días | 2. Guía de mantenimiento | $8,000 |
|  | 5 días | 3. Documentación API (Swagger) | $6,000 |

| 7.- Validación con clientes piloto | 30 días | 1. Implementación y monitoreo en 3 agencias piloto de la Alcaldía Cuauhtémoc. | $45,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 días | 2. Soporte técnico inicial y refinamiento de prompts para el motor de IA. | $25,000 |
|  | 10 días | 3. Encuestas de satisfacción | $4,000 |
| TOTAL | 184 días |  | $682,000 |

## 1G.4. Recursos de Salida

### Lanzamiento oficial del sistema

  - Renta de sala ejecutiva (Alcaldía Cuauhtémoc).

  - Servicio de Coffee break para prospectos.

  - Video promocional profesional de 1–2 minutos.

  - Community Manager (1 mes).

  - Laptops y acceso a Internet para la demostración.

  - Viáticos para el equipo de presentación.

### Estrategia de marketing y difusión

  - Presupuesto para campañas en Facebook Ads y Google Ads.

  - 500 Folletos técnicos impresos.

  - 5 Lonas publicitarias de gran formato.

  - Material de branding (identidad visual de Testify).

### Implementación con primeros clientes

  - 2 Desarrolladores de software (Soporte en sitio).

  - 1 Analista QA (Validación en producción).

  - Laptops de trabajo y dispositivos móviles de prueba.

  - Viáticos de transporte para visitas técnicas.

### Monitoreo y soporte post-lanzamiento

  - Suscripción a Datadog o Grafana (Plan anual).

  - 2 Agentes de soporte técnico (Help Desk).

  - Línea telefónica empresarial y WhatsApp Business API.

  - Sistema de tickets (Jira Service Management).

### Evaluación de resultados iniciales

  - Licencia de software para encuestas digitales.

  - Acceso a Google Analytics y Dashboards de AWS.

  - Plantillas de reporte en PowerPoint.

### Ajustes y mejoras iniciales

  - Equipo de desarrollo (Backend, Frontend e IA).

  - Licencias de Figma (Ajustes de UI/UX).

  - Repositorio de GitHub Enterprise (Documentación de cambios).

### Consolidación en mercado objetivo

  - CRM básico para fidelización (HubSpot o Zoho).

  - Equipo de producción audiovisual (Casos de éxito).

  - Relaciones Públicas y asesores legales (Contratos corporativos).

## Tabla de costos de la Salida

| Actividad | Tiempo | Recursos | Costo Total (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Lanzamiento oficial del sistema | 5 días | 1. Evento de lanzamiento (renta de sala + coffee break) | $20,000 |
|  | 5 días | 2. Diseño de video promocional (1–2 min profesional) | $8,000 |
|  | 5 días | 3. Publicación en redes sociales (community manager 1 mes) | $10,000 |
| 2.- Estrategia de marketing y difusión | 10 días | 1. Campaña digital en LinkedIn Ads / Google Ads (dirigido a líderes de TI) | $20,000 |
|  | 10 días | 2. 500 folletos impresos adicionales | $5,000 |
|  | 10 días | 3. 5 lonas publicitarias de gran formato para agencias piloto en Cuauhtémoc. | $7,500 |
| 3.- Implementación con primeros clientes | 15 días | 1. 2 Desarrolladores de software (Soporte en sitio) y Viáticos. | $20,000 |
|  |  | 2. Analista QA para acompañamiento en producción y validación de reportes. | $6,000 |

| 4.- Monitoreo y soporte post-lanzamiento | 15 días | 1. Suscripción a Datadog o Grafana (Plan anual). | $12,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Agentes de soporte técnico (Help Desk). | $15,000 |
|  |  | 3. Línea telefónica, WhatsApp API y Jira Service Management. | $6,000 |
| 5.- Evaluación de resultados iniciales | 7 días | 1. Licencia de software para encuestas digitales y llamadas. | $3,000 |
|  |  | 2. Acceso a Google Analytics y Dashboards de AWS. | $2,000 |
|  |  | 3. Plantillas de reporte en PowerPoint. | $3,000 |
| 6.- Ajustes y mejoras iniciales | 10 días | 4. Equipo de desarrollo (Backend, Frontend e IA). | $12,000 |
|  | 10 días | 5. Licencias para ajustes de UI/UX. | $5,000 |
|  | 10 días | 6. Repositorio de GitHub Enterprise (Documentación de cambios). | $2,000 |
| 7.- Consolidación en mercado objetivo | 20 días | 7. CRM básico (HubSpot o Zoho) y fidelización. | $10,000 |
|  | 20 días | 8. Equipo de producción audiovisual | $8,000 |
|  | 20 días | 9. Relaciones públicas (medios locales y blogs automotrices) | $7,000 |
| TOTAL | 172 días |  | $181, 500 |
| COSTOS TOTALES ANUALES |  |  | $1,227,500 |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No.3 ET.0 Plan de Comercialización Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC3EM3 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 24 de marzo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Diseño del diagrama de Entrada, Proceso y Salida y determinación de recursos necesarios para la estrategia de mercado. | La líder comercial, Sarahí, organizó una reunión en línea para definir la estructura del plan. Estephany apoyó en la identificación de los recursos necesarios en cada fase (entrada, proceso y salida), mientras que Eduardo elaboró las tablas de costos correspondientes. | 7 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Presupuestos

- Costo Total del Plan General de Trabajo (P.G.T.) = % Venta $

| Etapa | Descripción | Monto (MXN) | % Venta $ (Peso Relativo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0 | Inicio | $65,320 | 0.65% |
| Etapa 1 | Planeación | $34,250 | 0.34% |
| Etapa 2 | Ejecución | $9,864,000 | 98.72% |
| Etapa 3 | Control y Verificación | $16,440 | 0.17% |
| Etapa 4 | Cierre | $12,330 | 0.12% |
| TOTAL | P.G.T. | $9,992,340 | 100.00% |

- Cálculo del Presupuesto del Proyecto (P.P.) Fórmula: P.G.T + P.C

### Datos:

  - P.G.T. (Plan General de Trabajo): $13,235,090 mxn

  - P.C. (Plan de Comercialización): $1,227,500 mxn

Resultado: $14,462,590 mxn

### Cálculo del Presupuesto del Patrocinador (Utilidad Proyectada) Fórmula: P.N – P.P

Datos:

  - P.N. (Presupuesto del Negocio / Ventas): $22,588,304 mxn

  - P.P. (Presupuesto del Proyecto): $14,462,590 mxn

Resultado: 8,125,714 mxn

# Cronograma de Actividades

|  | Plantilla No.4 ET.0 Cronograma de Actividades Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E4 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 15 de marzo del 2026 |
| --- | --- |

| Actividades | Precedencia | Tiempo | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | - | 1 día | $920 |
| B | A | 1 día | $920 |
| C | B | 1 día | $920 |
| D | C | 1 día | $920 |
| E | D | 1 día | $920 |
| F | E | 1 día | $920 |
| G | F | 1 día | $920 |
| H | G | 5 días | $4,600 |
| I | H | 5 días | $4,600 |
| J | I | 10 días | $9,200 |
| K | H | 2 días | $1,840 |
| L | J,K | 14 días | $12,880 |
| M | L | 14 días | $12,880 |
| N | M | 7 días | $6,440 |
| Ñ | N | 1 día | $920 |
| O | Ñ | 3 días | $4,110 |
| P | O | 4 días | $5,480 |
| Q | P | 5 días | $6,850 |
| R | Q | 4 días | $5,480 |
| S | R | 6 días | $8,220 |
| T | S | 3 días | $4,110 |
| U | T | 12 meses (330 días) | $452,100 |
| V | U | 10 meses (270 días) | $369,900 |
| W | U | 10 meses (270 días) | $369,900 |
| X | O | 3 meses (90 días) | $123,300 |
| Y | U | 6 meses (180 días) | $246,600 |
| Z | Y | 4 meses (120 días) | $164,400 |

| AA | X | 3 meses (90 días) | $123,300 |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | Z | 5 meses (150 días) | $205,500 |
| AC | AA | 6 meses (180 días) | $246,600 |
| AD | T | 11 meses (330 días) | $452,100 |
| AE | AD | 8 meses (240 días) | $328,800 |
| AF | AD | 10 meses (300 días) | $411,000 |
| AG | AD | 6 meses (180 días) | $246,600 |
| AH | AG | 5 meses (150 días) | $205,500 |
| AI | AG | 4 meses (120 días) | $164,400 |
| AJ | AG | 6 meses (180 días) | $246,600 |
| AK | AG | 6 meses (180 días) | $246,600 |
| AL | AF | 11 meses (330 días) | $452,100 |
| AM | O | 6 meses (180 días) | $246,600 |
| AN | AM | 10 meses (300 días) | $411,000 |
| AÑ | AN | 11 meses (330 días) | $452,100 |
| AO | AM | 3 meses (90 días) | $123,300 |
| AP | AO | 5 meses (150 días) | $205,500 |
| AQ | AM | 4 meses (120 días) | $164,400 |
| AR | AN | 11 meses (330 días) | $452,100 |
| AS | AQ | 11 meses (330 días) | $452,100 |
| AT | AQ | 11 meses (330 días) | $452,100 |
| AU | O | 6 meses (180 días) | $246,600 |
| AV | AU | 11 meses (330 días) | $452,100 |

| AW | AV | 10 meses (300 días) | $411,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | AU | 3 meses (90 días) | $123,300 |
| AY | AX | 4 meses (120 días) | $164,400 |
| AZ | AX | 4 meses (120 días) | $164,400 |
| BA | AU | 4 meses (120 días) | $164,400 |
| BB | BA | 2 meses (60 días) | $82,200 |
| BC | AW | 11 meses (330 días) | $452,100 |
| BD | N | 11 meses (330 días) | $452,100 |
| BE | BD | 10 meses (300 días) | $411,000 |
| BF | BD | 11 meses (330 días) | $452,100 |
| BG | N | 3 meses (90 días) | $123,300 |
| BH | BG | 4 meses (120 días) | $164,400 |
| BI | BG | 3 meses (90 días) | $123,300 |
| BJ | BD | 10 meses (300 días) | $411,000 |
| BK | Y | 6 meses (180 días) | $246,600 |
| BL | BD | 11 meses (330 días) | $452,100 |
| BM | U | 3 días | $4,110 |
| BN | BM | 4 días | $5,480 |
| BÑ | BN | 5 días | $6,850 |
| BO | BÑ | 3 días | $4,110 |
| BP | BO | 2 días | $2,740 |
| BQ | BP | 3 días | $4,110 |
| BR | BQ | 2 días | $2,740 |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No.4 ET.0 Cronograma de Actividades Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM4 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 25 de marzo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Elaboración del | Bajo la dirección del Líder |  |
| cronograma de | Tecnológico Daniel, se realizó una |  |
| actividades del proyecto, | llamada via discord para revisar la |  |
| incluyendo la secuencia | lógica de todas las actividades de |  |
| de tareas, tiempos | cada Etapa. |  |
| estimados, precedencias y | Esto con el fin de definir el tiempo en que se realizó cada actividad y | 1 día |
| asignación de recursos. | dándole las precedencias de la |  |
|  | ejecución. Se acordó que Daniel |  |
|  | sería el único responsable de |  |
|  | capturar los datos en la tabla de |  |
|  | precedencias para evitar errores |  |
|  | de duplicidad. |  |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Red CPM

## Tabla de Actividades Críticas

Estas son las actividades que no tienen holgura (HL = 0) y, por tanto, conforman la ruta crítica del proyecto.

| Letra | Dependencia | Duración | HT | HL | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | — | 1 día | 0 | 0 | Crítica |
| B | A | 1 día | 0 | 0 | Crítica |
| C | B | 1 día | 0 | 0 | Crítica |
| D | C | 1 día | 0 | 0 | Crítica |
| E | D | 1 día | 0 | 0 | Crítica |
| F | E | 1 día | 0 | 0 | Crítica |
| G | F | 1 día | 0 | 0 | Crítica |
| H | G | 5 días | 0 | 0 | Crítica |
| I | H | 5 días | 0 | 0 | Crítica |
| J | I | 10 días | 0 | 0 | Crítica |
| L | J,K | 14 días | 0 | 0 | Crítica |
| M | L | 14 días | 0 | 0 | Crítica |
| N | M | 7 días | 0 | 0 | Crítica |
| Ñ | N | 1 día | 0 | 0 | Crítica |
| O | Ñ | 3 días | 0 | 0 | Crítica |
| T | S | 3 días | 0 | 0 | Crítica |
| U | T | 330 días | 0 | 0 | Crítica |
| Y | U | 180 días | 0 | 0 | Crítica |
| Z | Y | 120 días | 0 | 0 | Crítica |
| AB | Z | 150 días | 0 | 0 | Crítica |
| BD | N | 330 días | 0 | 0 | Crítica |
| BJ | BD | 300 días | 0 | 0 | Crítica |
| BM | U | 3 días | 0 | 0 | Crítica |
| BN | BM | 4 días | 0 | 0 | Crítica |
| BÑ | BN | 5 días | 0 | 0 | Crítica |
| BO | BÑ | 3 días | 0 | 0 | Crítica |
| BP | BO | 2 días | 0 | 0 | Crítica |
| BQ | BP | 3 días | 0 | 0 | Crítica |
| BR | BQ | 2 días | 0 | 0 | Crítica |

## Tabla de Actividades de Holgura

Estas son las actividades que no pertenecen a la ruta crítica, es decir, poseen holgura (HT > 0).

| Letra | Dependencia | Duración | HT | HL | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | H | 2 días | 2 | 0 | Holgura |
| P | O | 4 días | 3 | 0 | Holgura |
| Q | P | 5 días | 3 | 0 | Holgura |
| R | Q | 4 días | 3 | 0 | Holgura |
| S | R | 6 días | 3 | 0 | Holgura |
| V | U | 270 días | 10 | 10 | Holgura |
| W | U | 270 días | 10 | 10 | Holgura |
| X | O | 90 días | 5 | 0 | Holgura |
| AA | X | 90 días | 5 | 0 | Holgura |
| AC | AA | 180 días | 5 | 0 | Holgura |
| AD | T | 330 días | 8 | 8 | Holgura |
| AE | AD | 240 días | 8 | 0 | Holgura |
| AF | AD | 300 días | 8 | 0 | Holgura |
| AG | AD | 180 días | 8 | 0 | Holgura |
| AH | AG | 150 días | 8 | 0 | Holgura |
| AI | AG | 120 días | 8 | 0 | Holgura |
| AJ | AG | 180 días | 8 | 0 | Holgura |
| AK | AG | 180 días | 8 | 0 | Holgura |
| AL | AF | 330 días | 8 | 0 | Holgura |
| AM | O | 180 días | 6 | 6 | Holgura |
| AN | AM | 300 días | 6 | 0 | Holgura |
| AÑ | AN | 330 días | 6 | 0 | Holgura |
| AO | AM | 90 días | 6 | 0 | Holgura |
| AP | AO | 150 días | 6 | 0 | Holgura |
| AQ | AM | 120 días | 6 | 0 | Holgura |
| AR | AN | 330 días | 6 | 0 | Holgura |
| AS | AQ | 330 días | 6 | 0 | Holgura |
| AT | AQ | 330 días | 6 | 0 | Holgura |
| AU | O | 180 días | 7 | 7 | Holgura |
| AV | AU | 330 días | 7 | 0 | Holgura |
| AW | AV | 300 días | 7 | 0 | Holgura |
| AX | AU | 90 días | 7 | 0 | Holgura |
| AY | AX | 120 días | 7 | 0 | Holgura |
| AZ | AX | 120 días | 7 | 0 | Holgura |

| BA | AU | 120 días | 7 | 0 | Holgura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | BA | 60 días | 7 | 0 | Holgura |
| BC | AW | 330 días | 7 | 0 | Holgura |
| BE | BD | 300 días | 4 | 0 | Holgura |
| BF | BD | 330 días | 4 | 0 | Holgura |
| BG | N | 90 días | 4 | 4 | Holgura |
| BH | BG | 120 días | 4 | 0 | Holgura |
| BI | BG | 90 días | 4 | 0 | Holgura |
| BK | Y | 180 días | 3 | 0 | Holgura |
| BL | BD | 330 días | 4 | 0 | Holgura |

Ruta Crítica: A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → L → M → N → Ñ → O → T → U → Y → Z → AB → BM

→ BN → BÑ → BO → BP → BQ → BR

Sustituyendo los valores tenemos que: 1+1+1+1+1+1+1+5+5+10+14+14+7+1+3+3+330+180+120+150+3+4+5+3+2+3+2 = 873 días

Mediante el análisis se revelo que la ruta crítica más larga es de 873 días, equivalentes a 6,G84 horas de trabajo efectivo. Si se consideran jornadas laborales de 8 horas, esto representa aproximadamente 873 días laborales, es decir, cerca de 2.39 años de ejecución del proyecto.

# Gráfica de Gantt

# Análisis de los presupuestos

| Presupuesto práctico |  | Presupuesto teórico |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruta Crítica | Plan de comercialización |  | $1,227,500 mxn |  |
|  | Plan General de Trabajo |  | $13,235,090 mxn |  |
| Tiempo | 873 días | Tiempo completo |  | 330 días |
| Costo total |  |  |  | $14,462,590 mxn |

El presupuesto teórico del proyecto, calculado en $14,462,590 MXN, considera un escenario ideal con una duración estimada de 330 días. Sin embargo, al analizar la ruta crítica del proyecto, se obtiene un tiempo real de ejecución de 873 días, lo que incrementa significativamente los costos operativos.

Se concluye que existe una disparidad significativa entre la planeación operativa ideal de 330 días y el cálculo matemático de la ruta crítica de 873 días. Financieramente, esto implica que, bajo un presupuesto fijo de $14,462,590.00, el proyecto debe priorizar estrategias de compresión de tiempos. De lo contrario, la capacidad operativa diaria se ve reducida en un 62% (pasando de un gasto diario de $43,826 a $16,566), lo que pone en riesgo la calidad del desarrollo y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Testify.