ETAPA 2 (EJECUCIÓN)

Etapa 2 (Ejecución)

# Programa Idea del negocio

|  | Plantilla No.11 Programa 1 ET.0 Idea del Negocio Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E11 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | 3 días | Laptop | $2,760 | Tema definido | Tecnológico |
| Título | 2 días | Laptop | $1,840 | Título oficial | Tecnológico |
| Sector | 2 días | INEGI | $1,840 | Sector definido | Tecnológico |
| Cliente | 2 días | CRM | $1,840 | Perfil del cliente | Comercial |
| PIB | 2 días | Excel | $1,840 | Impacto PIB | Tecnológico |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Investigación de deficiencias en procesos de QA. | 1 día | Internet | $920 | Reporte técnico | Daniel Romero |
| Análisis de tiempos en documentación manual. | 1 día | Laptop | $920 | Tabla comparativa | Daniel Romero |
| Selección de la automatización con IA como eje. | 1 día | Laptop | $920 | Documento Tema | Daniel Romero |
| Lluvia de ideas para el nombre del software. | 1 día | Oficina | $920 | Lista de nombres | Daniel Romero |
| Validación de disponibilidad de marca Testify. | 1 día | Internet | $920 | Título aprobado | Daniel Romero |

| Identificación del giro de servicios de TI. | 1 día | DENUE | $920 | Ficha de giro | Daniel Romero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación del stack para desarrollo web. | 1 día | Laptop | $920 | Reporte de sector | Daniel Romero |
| Mapeo de agencias de software en la CDMX. | 1 día | Google Maps | $920 | Base de datos | Sarahi Zepeda |
| Estratificación por alcaldías | 1 día | Laptop | $920 | Perfil del cliente | Sarahi Zepeda |
| Consulta de datos macroeconómicos de TI. | 1 día | Internet | $920 | Datos PIB sector | Daniel Romero |
| Cálculo de la contribución del proyecto al PIB. | 1 día | Laptop | $920 | Reporte de PIB | Daniel Romero |
| TOTAL | 11 días |  | $10,120 |  |  |

Firmas de aprobación ￼

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No.11 Programa 1 ET.0 Idea del negocio Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM11 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Validación y cierre de las actividades de cimentación para la idea de negocio "Testify". | El equipo directivo se reunió vía remota para validar que las actividades de investigación (actividades nuevas) cumplieron con el rigor del método en cascada. Se acordó que la investigación de problemáticas de QA en la CDMX fue la base sólida que permitió definir el Tema, y que sin el análisis de tiempos manuales no se habría podido justificar el Título y enfoque del software. Asimismo, Sarahí Zepeda confirmó que la estratificación geográfica fue necesaria antes de formalizar al Cliente meta. Finalmente, se aprobó el reporte del PIB tras cruzar los datos del INEGI con la rentabilidad esperada, dando por concluida esta fase secuencial para dar paso al Programa de Mercado. | 11 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Programa Mercado

|  |  | Plantilla No.12 Programa 2 ET.0 Mercado Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E12 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo |  | Recursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| Mercado objetivo | 2 días |  | Laptop, viáticos, internet. | $1,840 | 1 análisis de mercado objetivo | Tecnológico |
| Mercado meta | 2 días |  | Laptop, viáticos, internet. | $1,840 | 1 análisis de mercado meta | Tecnológico |
| Mercado potencial | 1 día |  | Laptop, viáticos, internet. | $G20 | 1 análisis de mercado potencial | Tecnológico |
| Benchmarking | 2 días |  | Laptop, viáticos, internet. | $1,840 | 1 análisis comparativo de competencia | Tecnológico |
| Las actividades realizadas |  |  |  |  |  |  |
| Investigar el | 1 día |  | Laptop, | $920 | Reporte de | Tecnológico |
| mercado |  |  | Internet, |  | datos |  |
| objetivo en la |  |  | Viáticos |  | iniciales |  |
| CDMX. |  |  |  |  |  |  |
| Buscar | 1 día |  | Laptop, | $920 | Directorio de | Tecnológico |
| empresas de TI |  |  | Internet, |  | empresas |  |
| candidatas en |  |  | Viáticos |  | objetivo |  |
| la región. |  |  |  |  |  |  |
| Investigar las | 1 día |  | Laptop, | $920 | Perfil de | Tecnológico |
| características |  |  | Internet, |  | cliente ideal |  |
| del mercado |  |  | Viáticos |  |  |  |
| meta. |  |  |  |  |  |  |

| Filtrar y seleccionar las 41 empresas de TI. | 1 día | Laptop, Base de datos, Viáticos | $920 | Lista final de mercado meta | Tecnológico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación y proyección de demanda del mercado potencial. | 1 día | Laptop, Internet, Viáticos | $920 | Tabla de estimación potencial | Tecnológico |
| Investigar herramientas competidoras en el mercado. | 1 día | Laptop, Internet, Viáticos | $920 | Reporte de competidores | Tecnológico |
| Armar la matriz comparativa de ventajas técnicas. | 1 día | Laptop, Internet, Viáticos | $920 | Matriz de benchmarking final | Tecnológico |
| TOTAL | 7 días |  | $6,440 |  |  |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No.12 Programa 2 ET.0 Mercado Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM12 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Definición de mercado | El líder del proyecto Daniel acordó |  |
| objetivo, meta, potencial | enfocar los esfuerzos en |  |
| y benchmarking para | identificar las necesidades de |  |
| Testify. | estas organizaciones respecto a la optimización de sus flujos de documentación de pruebas, con la finalidad de asegurar que las | 7 días |
|  | proyecciones de mercado |  |
|  | potencial y el benchmarking |  |
|  | competitivo sirvan como una base |  |
|  | sólida para el despliegue del |  |
|  | proyecto. |  |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Programa Planes

|  | Plantilla No.13 Programa 3 ET.0 Planes Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E13 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiemp o | Rercurso s | Costo MXN | Entregable | Responsabl e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Operativo | 14 dias | Laptop Viaticos | $12,88 0 | 1 Tabla de plan operativo (45 Estrategias (E-T-O)) | Operativo RH Tecnológico Fianzas Comercial |
| Plan general de trabajo | 14 dias | Laptop Viaticos | $12,88 0 | 1 Documento de plan general de trabajo | Tecnologico |
| Plan de comercialización | 7 dias | Laptop Viaticos | $6,440 | 3 Diagramas, 1 de entrada, 1 de proceso y 1 de salida, 3 listas de recursos y 3 tablas de costos | Comercial |
| Cronograma CPM | 1 dia | Laptop Viaticos | $920 | 1 Diagrama de ruta critica | Tecnologico |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Reunión de alineación de estrategias (E-T-O) | 6 días | Laptop Viaticos | $5,520 | 1 Documento de Word compartido | Operativo RH Tecnológico Fianzas Comercial |
| Integración colaborativa de tiempos y costos por etapa | 6 días | Laptop Viaticos | $5,520 | 1 Borrador del plan general | Tecnologico |
| Identificación de recursos | 6 días | Laptop Viaticos | $5,520 | 3 Listas de recursos preliminares | Operativo |

| (Entrada/Proceso/Salida ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de tablas de costos comerciales | 6 días | Laptop Viaticos | $5,520 | 3 Tablas de costos preliminares | Finanzas |
| Revisión lógica de secuencia y precedencias (Vía Discord) | 6 días | Laptop Viaticos, Internet | $5,520 | 1 Lista de precedencia s lógica | Tecnologico |
| Edición y validación conjunta de los entregables | 6 días | Laptop Viaticos | $5,520 | 4 Planes validados y avalados | Tecnologico |
| TOTAL | 36 días |  | $33,120 |  |  |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No.13 Programa 3 ET.0 Planes Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM13 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Definición y costeo de | El integrante Eduardo Carbajal |  |
| las actividades nuevas | Mendoza fue el responsable de |  |
| para el Programa de | identificar, estructurar y |  |
| Planes. | presupuestar las actividades |  |
|  | nuevas (tareas extra) que el |  |
|  | equipo llevó a cabo para poder |  |
|  | concretar el Plan Operativo, el |  |
|  | Plan General de Trabajo, el Plan |  |
|  | de Comercialización y el Cronograma. Se acordó documentar el trabajo "tras | 36 días |
|  | bambalinas" (reuniones de |  |
|  | alineación, revisión de lógicas y |  |
|  | consolidación de costos) y |  |
|  | calcular su valor utilizando la |  |
|  | tarifa estándar de $920 MXN por |  |
|  | día, asegurando así la exactitud y |  |
|  | el cuadre perfecto del |  |
|  | presupuesto en la Etapa 0. |  |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Programa Planeaciones

|  | Plantilla No.14 Programa 4 ET.1 Planeaciones Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E14 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta constitución | 3 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $4,110 | 1 acta de constitución firmada | Tecnológico |
| Gestión de interesados | 4 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $5,480 | 1 matriz de interesados | Tecnológico |
| Gestión del alcance | 5 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $6,850 | 1 plantilla del alcance del proyecto | Tecnológico |
| EDT | 4 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $5,480 | 1 diagrama EDT | Tecnológico |
| Plan Dirección de Proyectos | 6 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $8,220 | 1 Plan de dirección | Tecnológico |
| Gestión de requerimientos | 3 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $4,110 | 1 plantilla de gestión de requerimientos | Tecnológico |
| Nuevas Actividades |  |  |  |  |  |
| Definir los objetivos del proyecto y del producto | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 lista con los objetivos | Tecnológico |
| Identificar los actores clave | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 tabla con los actores clave | Tecnológico |

| Definir los hitos del proyecto | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 lista con los hitos del proyecto | Tecnológico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar las limitaciones, supuestos, riesgos y dependencias del proyecto | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 lista con los supuestos, limitaciones, riesgos y dependencias del proyecto | Tecnológico |
| Identificar el análisis de viabilidad financiera y técnica | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 análisis de viabilidad financiera y técnica | Tecnológico |
| Identificación de los stakeholders | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 tabla con los stakeholders identificados | Tecnológico |
| Clasificación del poder y su interés | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 tabla con la clasificación del poder y s u interés | Tecnológico |
| Elaboración de matriz de poder de interés con interesados | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 matriz de poder de interés con interesados | Tecnológico |
| Matriz de interesados con el compromiso y la estrategia | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 matriz de interesados con el compromiso estrategia | Tecnológico |
| Realizar la tabla de criterios de aceptación | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 tabla de criterios de aceptación | Tecnológico |
| Realizar la tabla de inclusiones | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 tabla de inclusiones | Tecnológico |
| Realizar la tabla de exclusiones | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 tabla de exclusiones | Tecnológico |

| Control de cambios del alcance | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 control de cambios del alcance | Tecnológico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de fases del proyecto | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 lista de identificación de fases del proyecto | Tecnológico |
| Realizar diagrama EDT | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 diagrama EDT | Tecnológico |
| Realizar la tabla de ciclo de vida del proyecto y enfoque multifase | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 tabla del ciclo de vida del proyecto | Tecnológico |
| Realizar la tabla de procesos de dirección de proyectos | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 tabla de procesos de dirección de proyectos | Tecnológico |
| Realizar la lista del enfoque de trabajo | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 lista del enfoque de | Tecnológico |
| Realizar la lista de gestión de líneas base | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 lista de gestión de líneas base | Tecnológico |
| Realizar la tabla de revisión de gestión | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 tabla de revisión de gestión | Tecnológico |
| Realizar la tabla de dirección de proyectos | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 tabla de dirección de proyectos | Tecnológico |
| Realizar la tabla de requerimientos del producto | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $1,370 | 1 tabla de requerimientos del producto | Tecnológico |
| Realizar la tabla del control de cambios | 1 día | Laptop Oficina Servicios | $1,370 | 1 tabla de control de cambios | Tecnológico |

|  |  | Viáticos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar la tabla de observaciones | 2 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $2,740 | 1 tabla de observaciones | Tecnológico |
| TOTAL | 25 días |  | $34,250 |  |  |

Firmas de Aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  |  |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angela Cassandra Martínez Medina |  |  |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |

|  | Minuta No. 14 Programa 4 ET.1 Planeaciones Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM14 Presupuesto: $127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Elaboración del | Cassandra Martínez fue |  |
| programa de | responsable de desarrollar el |  |
| planeaciones donde se | programa de planeaciones, |  |
| describen las | desglosando cada una de las |  |
| actividades que se | actividades correspondientes al |  |
| realizaron para hacer | Acta de Constitución, gestión de |  |
| esas plantillas | interesados, gestión del alcance, EDT, Plan de Dirección del Proyecto y gestión de | 25 días |
|  | requerimientos, definiendo para |  |
|  | cada una su tiempo, recursos, |  |
|  | costos, entregables y |  |
|  | responsables, asegurando su |  |
|  | correcta estructuración conforme |  |
|  | a los lineamientos del proyecto. |  |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Programas del Área Tecnológica

|  | Plantilla No.15 Programa 5 ET.2 Área tecnológica Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E15 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseñar y desarrollar un software único | 330 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos APIs de la IA | $452,100 | 1 Software único de pruebas (Testify) | Tecnológico |
| Gestionar una innovación técnica de IA | 270 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $369,900 | 1 Módulo de IA para conclusiones | Tecnológico |
| Gestionar el proyecto integral | 90 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $369,900 | 5 Reportes de avance metodológico | Tecnológico |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Definición de arquitectura del software | 45 días | Herramientas de diseño Laptop Oficina Servicios Viáticos | $92,000 | 1 diseño arquitectónico | Tecnológico |
| Planeación del desarrollo del sistema | 35 días | Software de gestión Laptop Oficina Servicios Viáticos | $82,000 | 1 plan de desarrollo | Tecnológico |
| Investigación de tecnologías de IA | 40 días | Documentación técnica Laptop Oficina Servicios Viáticos | $95,000 | 1 Análisis de tecnologías IA | Tecnológico |

| Selección de herramientas de IA | 25 días | APIs Comparativas Laptop Oficina Servicios Viáticos | $70,000 | 5 Herramientas seleccionadas | Tecnológico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración de IA al proyecto | 70 días | Entorno de desarrollo Laptop Oficina Servicios Viáticos | $165,000 | 1 Modelo integrado | Tecnológico |
| Coordinación del proyecto tecnológico | 60 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $140,000 | 7 Reportes de avance | Tecnológico |
| Validación de objetivos técnicos | 20 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Documentación | $58,000 | 1 Aprobación técnica | Tecnológico |
| Definición de arquitectura del software | 35 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Herramientas de diseño | $120,000 | 1 Diseño arquitectónico | Tecnológico |
| TOTAL | 330 días |  | $822,000 |  |  |

| Firmas de aprobación |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador del Proyecto |  |  |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  |  | Estephany Muñoz Hernández |
| Angela Cassandra Martínez Medina |  |  |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |

|  | Minuta No.15 Programa 5 ET.2 Área tecnológica Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM15 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Desarrollo del programa estratégico del área tecnológica enfocado en el diseño, desarrollo del software y gestión de la innovación con IA. | El líder de proyecto Daniel Romero del área tecnológica desarrolló el programa estratégico del área tecnológica donde se definió y estructuró el diseño y desarrollo del software Testify, se gestionó la integración de una innovación técnica basada en inteligencia artificial para el procesamiento de datos, y se coordinó la gestión integral del proyecto tecnológico, asegurando la correcta alineación entre los objetivos, recursos y entregables del sistema. | 330 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  | Plantilla No.16 Programa 6 ET.2 Área tecnológica Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E16 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar el proyecto de inversión técnica | 90 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones | $123,300 | 1 Proyecto de inversión técnica | Tecnológico |
| Desarrollar el prototipo funcional (MVP | 180 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones | $246,600 | 1 Prototipo funcional validado | Tecnológico |
| Realizar el plano operativo técnico | 120 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Entorno de desarrollo | $164,400 | 1 Plano operativo técnico | Tecnológico |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Análisis de inversión técnica | 30 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $52,000 | 1 Estudio de inversión | Tecnológico |
| Evaluación de costos tecnológicos | 25 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones | $45,000 | 1 Análisis de costos | Tecnológico |
| Diseño del prototipo (MVP) | 45 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Herramientas de desarrollo | $78,000 | 1 Diseño MVP | Tecnológico |

| Desarrollo del prototipo funcional | 80 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $125,000 | 1 MVP funcional | Tecnológico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas básicas del prototipo | 35 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $52,300 | 1 Reporte de pruebas | Tecnológico |
| Diseño del plano operativo técnico | 30 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $45,000 | 1 Plano técnico | Tecnológico |
| Documentación de la arquitectura | 25 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Documentación | $42,000 | 1 Documento técnico | Tecnológico |
| Validación del sistema operativo | 40 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Pruebas | $95,000 | 1 Sistema validado | Tecnológico |
| TOTAL | 310 días |  | $534,300 |  |  |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  |  |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angela Cassandra Martínez Medina |  |  |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |

|  | Minuta No.16 Programa 6 ET.2 Área tecnológica Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM16 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Desarrollo del programa operativo del área tecnológica para la planeación técnica, desarrollo del prototipo y estructuración del sistema. | El líder de proyecto Daniel Romero del área tecnológica desarrolló el programa operativo del área tecnológica en el cual se realizó el análisis del proyecto de inversión técnica, se diseñó y desarrolló el prototipo funcional (MVP) del sistema Testify, y se elaboró el plano operativo técnico que define la arquitectura, componentes y funcionamiento del sistema. | 310 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  | Plantilla No.17 Programa 7 ET.2 Área tecnológica Nivel táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E17 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalar la infraestructura de red | 90 días | Laptop Oficina Servicios Viático | $123,300 | 1 Servidor PostgreSQL configurado | Tecnológico |
| Programar la interfaz de usuario (UI) | 150 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Frameworks | $205,500 | 1 Interfaz de usuario programada | Tecnológico |
| Configurar los módulos de seguridad | 180 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos PostgreSQL | $246,600 | 3 Módulos de seguridad configurados | Tecnológico |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Instalación de infraestructura de red | 40 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $72,000 | 1 Red instalada | Tecnológico |
| Configuración de servidores | 35 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones | $65,000 | 4 Servidores configurados | Tecnológico |
| Programación de la interfaz de usuario | 85 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $128,000 | 1 UI desarrollada | Tecnológico |
| Pruebas de interfaz de usuario | 35 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $52,000 | 1 Reporte de pruebas UI | Tecnológico |

| Configuración de módulos de seguridad | 45 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $78,000 | 1 Sistema seguro | Tecnológico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación de autenticación | 30 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $48,000 | 1 Sistema de login | Tecnológico |
| Validación de seguridad del sistema | 35 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $57,400 | 1 Reporte de seguridad | Tecnológico |
| Ajustes finales del sistema | 40 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $75,000 | 1 Sistema optimizado | Tecnológico |
| TOTAL | 345 días |  | $575,400 |  |  |

| Firmas de aprobación |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador del Proyecto |  |  |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  |  | Estephany Muñoz Hernández |
| Angela Cassandra Martínez Medina |  |  |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |

|  | Minuta No.17 Programa 7 ET.2 Área tecnológica Nivel táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM17 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Desarrollo del programa táctico del área tecnológica enfocado en la implementación técnica del sistema. | El líder de proyecto Daniel Romero del área tecnológica desarrolló el programa táctico del área tecnológica mediante la instalación de la infraestructura de red necesaria, la programación de la interfaz de usuario del sistema, y la configuración de los módulos de seguridad para garantizar la protección de la información y el correcto funcionamiento del software. | 345 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Programas del Área Operativa

|  |  | Plantilla No.18 Programa 8 ET.2 Área Operativa Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E18 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiemp o |  | Recursos | Costo MXN | Entregable | Responsabl e |
| Fabricar un diseño de la estructura funcional del software | 330 días |  | Laptop, Licencia de AWS (Architect). | $150,00 0 | Diseño funcional completo | Operativo |
| Gestionar una estandarizació n de procesos para reportes | 240 días |  | Laptop, Microsoft Office 365, Guías de estándares ISO/IEC | $110,00 0 | Manual de procesos y estándares | Operativo |
| Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos | 300 días |  | PostgreSQL Admin Tool, Laptop, Consola de administració n AWS RDS | $110,00 0 | Reporte de integridad técnica | Operativo |
| Las actividades realizadas |  |  |  |  |  |  |
| Modelado de arquitectura de software en AWS. | 180 días |  | Laptop, Licencia de AWS | $81,818 | Diagramas de arquitectur a | Operativo |
| Desarrollo modular de componentes de IA. | 150 días |  | Laptop, Entorno de desarrollo | $68,182 | Módulos funcionales base | Operativo |

| Mapeo de procesos internos para reportes. | 120 días | Laptop, Microsoft Office 365 | $55,000 | Diagramas de flujo de reportes | Operativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redacción de manual bajo normas ISO/IEC. | 120 días | Laptop, Guías ISO/IEC | $55,000 | Manual de estándares final | Operativo |
| Reingeniería integral del esquema de tablas de la BD. | 150 días | PostgreSQL Admin Tool, Laptop | $55,000 | Nuevo esquema optimizado | Operativo |
| Migración estructurada de flujos de datos. | 150 días | Consola de administració n AWS RDS | $55,000 | Script de migración exitosa | Operativo |
| TOTAL | 330 días |  | $370,00 0 |  |  |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No.18 Programa 8 ET.2 Área operativa Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM18 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Desarrollo de la | La responsable del área |  |
| estructura funcional, | Operativa, Estephany Muñoz |  |
| estandarización y | Hernández, aprobó la sustitución |  |
| supervisión técnica de | de la actividad de supervisión de |  |
| Testify. | base de datos por una | 330 días |
|  | reingeniería de tablas y migración |  |
|  | de datos debido a problemas |  |
|  | imprevistos en la arquitectura |  |
|  | original. |  |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  |  | Plantilla No.1G Programa G ET.2 Área Operativa Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E19 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiemp o |  | Recursos | Costo MXN | Entregable | Responsabl e |
| Ejecutar la validación y carga de información del software | 280 días |  | Servidor AWS, Laptop, Suite de pruebas, Conexión dedicada. | $140,00 0 | Reporte de carga exitosa | Operativo |
| Realizar el mantenimiento y depuración técnica del sistema | 300 días |  | Depuradore s (Debuggers), PostgreSQL, Logs de sistema. | $110,00 0 | Bitácora de mantenimient o | Operativo |
| Implementar pruebas de regresión y actualizacione s de seguridad | 250 días |  | Herramienta s de testing (Selenium), Parches de seguridad. | $110,00 0 | Reporte de seguridad | Operativo |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |  |
| Carga masiva de archivos CSV de prueba en AWS. | 140 días |  | Servidor AWS, Laptop | $70,000 | Log de carga masiva | Operativo |
| Validación automatizada | 140 días |  | Suite de pruebas, Conexión | $70,000 | Reporte de datos validados | Operativo |

| de mapeo de datos. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuración profunda de código fuente del sistema. | 150 días | Depuradore s, Logs de sistema | $55,000 | Código depurado | Operativo |
| Optimización del motor de IA para procesamiento . | 150 días | PostgreSQL, Logs de sistema | $55,000 | Motor de IA optimizado | Operativo |
| Mitigación emergente de vulnerabilidade s en producción. | 125 días | Firewalls, Analizador de logs | $55,000 | Reporte de riesgos mitigados | Operativo |
| Aplicación de parches críticos de seguridad. | 125 días | Parches de seguridad, Laptop | $55,000 | Sistema parchado y seguro | Operativo |
| TOTAL | 300 días |  | $360,00 0 |  |  |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No.1G Programa G ET.2 Área operativa Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM19 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Ejecución de validación, carga de datos y mantenimiento técnico de Testify. | La Directora Operativa, Estephany Muñoz Hernández, evaluó la ejecución de las actividades en el nivel operativo. Se aprobó la sustitución de la actividad de pruebas de regresión por una mitigación emergente de vulnerabilidades debido a incidencias de seguridad detectadas en el entorno. | 300 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  | Plantilla No.20 Programa 10 ET.2 Área Operativa Nivel táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E20 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiemp o | Recursos | Costo MXN | Entregable | Responsabl e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Establecer la infraestructura y arquitectura del software | 330 días | Servidores AWS, Laptop, Herramienta s de red, Firewall. | $150,00 0 | Infraestructur a lista | Operativo |
| Configurar los parámetros y protocolos de generación de reportes | 240 días | Laptop, Consola de IA, Diccionarios de datos, Office. | $105,00 0 | Protocolos técnicos | Operativo |
| Validar la seguridad y el flujo de datos entre módulos | 300 días | AWS IAM, Herramienta s de cifrado, Logs, Laptop. | $105,00 0 | Reporte de seguridad | Operativo |
| Las actividades realizadas |  |  |  |  |  |
| Despliegue de instancias EC2 y entornos en AWS. | 165 días | Servidores AWS, Laptop | $75,000 | Entorno en la nube activo | Operativo |
| Configuración de políticas de | 165 días | Herramienta s de red, Firewall. | $75,000 | Red perimetral configurada | Operativo |

| red y Firewalls de seguridad. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconfiguració n técnica de APIs de comunicación externas. | 120 días | Laptop, Endpoints de conexión | $52,500 | APIs externas vinculadas | Operativo |
| Integración de pasarelas de datos con la consola de IA. | 120 días | Consola de IA, Diccionarios | $52,500 | Pasarela de datos validada | Operativo |
| Auditoría técnica de flujos internos de datos. | 150 días | AWS IAM, Analizador de logs | $52,500 | Diagnóstico de flujos de datos | Operativo |
| Contención y blindaje de fugas de información entre módulos. | 150 días | Herramienta s de cifrado, Laptop | $52,500 | Módulos blindados y seguros | Operativo |
| TOTAL | 330 días |  | $360,00 0 |  |  |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No.20 Programa 10 ET.2 Área operativa Nivel táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM20 Presupuesto: 0.88% Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
|  | La Directora Operativa, Estephany Muñoz |  |
|  | Hernández, a aprobó modificaciones en |  |
|  | el alcance ejecutado de la fase táctica |  |
|  | operativa. Se validó la sustitución de la |  |
| Configuración de | configuración de parámetros por una |  |
| infraestructura, protocolos y validación técnica de | reconfiguración de pasarelas de comunicación externas. De igual manera, | 330 días |
| seguridad. | se aprobó la sustitución de la validación |  |
|  | general de seguridad por una auditoría y |  |
|  | contención de fugas en flujos debido a un |  |
|  | riesgo técnico que comprometía la ruta |  |
|  | crítica de mantenimiento del sistema. |  |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Programas del Área Financiera

|  | Plantilla No.21 Programa 11 ET.2 Área Financiera Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E21 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Recursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener afiliaciones con socios capitalistas | 180 días | Laptop Viáticos | $246,600 | 2 Convenios de asociación | Finanzas |
| Gestionar el presupuesto de innovación (IA) | 180 días | Laptop, Software financiero, Servicios | $411,000 | 1 presupuesto de innovación | Finanzas |
| Realizar la proyección de recuperación financiera | 330 días | Laptop, Excel avanzado, Servicios | $452,100 | 1 reporte de retorno de inversión | Finanzas |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Búsqueda y análisis de perfiles de inversores (Due Diligence) | 70 días | Laptop Internet Servicios | $210,000 | 1 base de datos de inversores | Finanzas |
| Preparación de term sheets (Borradores de convenio) | 55 días | Laptop Asesoria legal Servicios | $165,000 | 2 borradores de acuerdos | Finanzas |
| Análisis de costos de consumo de APIs de IA para presupuesto | 65 días | Laptop Calculadora Cotizaciones | $180,000 | 1 reporte de costos API | Finanzas |

| Modelado de escenarios financieros (Optimista, Realista, Pesimista) | 85 días | Laptop Excel avanzado | $285,000 | 1 Matriz de escenarios en Excel | Finanzas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentación de proyecciones a la dirección | 70 días | Laptop Sala de juntas Viaticos | $269,700 | 1 Presentación ejecutiva | Finanzas |
| TOTAL | 330 días |  | $1,10G,700 |  |  |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No. 21 Programa 11 ET.2 Área Financiera Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM21 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Definición de las actividades nuevas para el programa estratégico financiero. | El director de Finanzas, Eduardo Carbajal Mendoza, estructuró y costeó las tareas pre-operativas a nivel estratégico. Se acordó que, para lograr la afiliación con socios y proyectar la recuperación, era indispensable añadir el análisis de perfiles inversores, preparación de borradores legales y el modelado de escenarios financieros. Estas actividades fueron valuadas usando la tarifa estándar del área ($1,370 MXN diarios), asegurando la viabilidad económica del presupuesto de innovación y la asociación de capital. | 330 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  | Plantilla No.22 Programa 12 ET.2 Área Financiera Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E22 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinar el capital para activos y equipo | 90 días | Laptop, Cotizaciones, Oficina, Servicios | $123,300 | 1 Plan de adquisición de activos | Finanzas |
| Definir el tarifario de licencias anuales | 150 días | Laptop, Análisis de costos, Servicios | $205,500 | 1 Tarifario oficial de Testify | Finanzas |
| Obtener el presupuesto trimestral de nómina | 120 días | Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos | $164,400 | 4 Reportes presupuestales | Finanzas |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Cotización comparativa de hardware y servidores en la nube (AWS) | 60 días | Laptop Internet Telefono | $4,110 | 1 Cuadro comparativo de precios | Finanzas |
| Análisis de margen de utilidad para fijar precios de licencias | 75 días | Laptop Excel Estudio de mercado | $2,740 | 1 Reporte de márgenes | Finanzas |
| Cálculo de impuestos, aportaciones y retenciones para la nómina | 80 días | Laptop Software contable Servicios | $4,110 | 1 Tabulador de retenciones | Finanzas |
| Elaboración de la estructura | 65 días | Laptop Oficina Servicios | $2,740 | 1 Estructura de costos | Finanzas |

| de costos fijos y variables |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 280 días |  | $506,G00 |  |  |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No. 22 Programa 12 ET.2 Área Financiera Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM22 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Estructuración de tareas operativas y costeo de recursos internos. | Bajo la dirección de Eduardo Carbajal Mendoza, se definieron las actividades complementarias necesarias para la operación financiera del proyecto Testify. Se acordó que para fijar correctamente el tarifario y la nómina, el área de finanzas ejecutaría cotizaciones comparativas en la nube, cálculo de impuestos/retenciones y la separación de costos fijos y variables. Todo fue tabulado y aprobado para mantener la coherencia financiera en la Etapa 2. | 280 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  |  | Plantilla No.23 Programa 13 ET.2 Área Financiera Nivel táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E23 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |  |
| Administrar el fondo de infraestruct ura física | 330 días | Laptop, Servicios, Cuenta bancaria | $452,100 | 1 Bitácora de administración | Finanzas |  |
| Ejecutar el pago mensual de salarios | 330 días | Laptop, Token bancario, Servicios | $452,100 | 11 Comprobantes de dispersión | Finanzas |  |
| Realizar el balance de caja mensual | 330 días | Laptop, Software contable, Servicios | $452,100 | 11 Balances mens uales | Finanzas |  |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |  |
| Apertura y configuració n de cuentas empresarial es y token | 65 días | Trámites legales, Banco, Viáticos | $320,000 | 1 Cuenta activa con acceso | Finanzas |  |
| Conciliación bancaria quincenal | 80 días | Laptop, Portal bancario, Servicios | $285,000 | 1 Archivo de conciliaciones | Finanzas |  |
| Dispersión y comprobaci ón de viáticos del equipo | 95 días | Laptop, Facturas/Tic kets, Excel | $351,300 | 1 Reporte de gastos y viáticos | Finanzas |  |
| Generación de reportes de flujo de efectivo (Cash Flow) | 90 días | Laptop, Software financiero | $400,000 | 1 Documento de flujo de efectivo | Finanzas |  |
| TOTAL | 330 días |  | $1,356,300 |  |  |  |

Firmas de aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No. 23 Programa 13 ET.2 Área Financiera Nivel tactico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM23 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Planificación de actividades diarias y control de flujo de caja. | Eduardo Carbajal Mendoza organizó las labores tácticas de seguimiento monetario continuo. Se estableció que, para poder pagar nóminas y administrar el fondo, se requerían actividades previas y recurrentes como la apertura de cuentas bancarias empresariales, conciliaciones bancarias quincenales, y un control estricto del flujo de efectivo y viáticos. Se validó el presupuesto de estas labores utilizando la métrica de $1,370 MXN por día para su integración en los balances mensuales. | 330 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# Programas del Área de Recursos Humanos

|  | Plantilla No.24 Programa 14 ET.2 Área de RH Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E24 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratar personal especializado | 180 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $246,600 | 5 Contratos laborales firmados | RH |
| Cpacitar al personal en metodologías y bases de datos | 330 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Material didáctico | $452,100 | 1 Programa de capacitación integral | RH |
| Establecer el sistema de evaluación del desempeño | 300 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Formatos | $411,000 | 1 Sistema de evaluación | RH |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Análisis de necesidades de personal | 55 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $180,000 | 1 documentació n de requerimientos | RH |
| Definición de perfiles de contratación | 50 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Plantillas | $165,000 | 5 perfiles definidos | RH |
| Publicación de vacantes | 40 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Plataformas digitales | $120,000 | 10 vacantes publicadas | RH |

| Selección preliminar de candidatos | 75 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos CVs | $210,000 | 1 lista de candidatos | RH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño del sistema de evaluación | 55 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Formatos | $190,000 | 1 sisteam de evaluación | RH |
| Validación del sistema | 55 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $244,700 | 1 sistema aprobado | RH |
| TOTAL | 330 días |  | $1,10G,700 |  |  |

Firmas de Aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  |  |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angela Cassandra Martínez Medina |  |  |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |

|  | Minuta No. 24 Programa 14 ET.2 Área de RH Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM24 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Desarrollo del programa estratégico de Recursos Humanos enfocado en la contratación, capacitación y evaluación del personal. | La jefa del área de RH Cassandra Martínez llevó a cabo el programa estratégico de Recursos Humanos donde se definieron las necesidades de personal, se establecieron los perfiles de contratación, se realizó el proceso de reclutamiento, y se diseñaron e implementaron estrategias de capacitación en metodologías y bases de datos, así como la creación y validación del sistema de evaluación del desempeño del equipo del proyecto. | 330 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  | Plantilla No.25 Programa 15 ET.2 Área de RH Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E25 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir los perfiles de puesto y copetencias técnicas | 90 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $123,300 | 5 Perfiles de puesto validados | RH |
| Diseñar talleres formativos de la arquitectura | 120 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Material didáctico Guías técnicas | $164,400 | 3 Módulos formativos diseñados | RH |
| Estructurar los KPIs de productividad del equipo | 120 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $164,400 | 1 Manual de indicadores (KPIs) | RH |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Identificación de puestos | 15 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Documento | $48,000 | 1 lista de puestos | RH |
| Definición de competencias técnicas | 18 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Plantillas | $55,000 | 1 matriz de competencias | RH |
| Elaboración de perfiles de puesto | 20 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Documento | $62,000 | 5 perfiles documentados | RH |

| Diseño de talleres formativos | 16 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Guías | $54,000 | 1 taller diseñado | RH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de contenido formativo | 22 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Documento | $78,000 | 10 materiales diseñados | RH |
| Programación de capacitación | 10 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $35,000 | 1 cronograma | RH |
| Definición de KPIs | 11 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $56,000 | 20 KPIs definidos | RH |
| Documentación de KPIs | 10 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Formatos | $64,100 | 1 manual de KPIs | RH |
| TOTAL | 120 días |  | $452,100 |  |  |

Firmas de Aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  |  |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angela Cassandra Martínez Medina |  |  |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |

|  | Minuta No. 25 Programa 15 ET.2 Área de RH Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM25 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Desarrollo del programa operativo de Recursos Humanos para la definición de puestos, capacitación técnica y medición del desempeño. | La jefa del área de RH Cassandra Martínez desarrolló el programa operativo de Recursos Humanos en el que se identificaron los puestos necesarios, se definieron las competencias técnicas requeridas, se elaboraron los perfiles de puesto, se diseñaron y estructuraron los talleres formativos de la arquitectura del sistema, y se establecieron y documentaron los indicadores clave de desempeño (KPIs) para medir la productividad del equipo. | 120 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  | Plantilla No.26 Programa 16 ET.2 Área de RH Nivel táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E26 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar entrevistas y pruebas técnicas | 120 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $164,400 | 15 Reportes de entrevista | RH |
| Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal | 60 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $82,200 | 5 Bitácoras de inducción | RH |
| Aplicar las encuestas de desempeño | 330 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Formularios | $452,100 | 11 Reportes de evaluación mensual | RH |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Diseño de entrevistas | 30 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Guías | $72,000 | 1 formato de entrevista | RH |
| Aplicación de entrevistas | 55 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos CVs | $128,000 | 20 reportes de entrevista | RH |
| Aplicación de pruebas técnicas | 45 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $92,000 | 20 resultados de pruebas | RH |
| Selección Final | 35 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Evaluaciones | $70,000 | 5 listas de seleccionados | RH |

| Diseño de inducción | 30 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Manuales | $68,000 | 20 programas de inducción | RH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecución de inducción | 60 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Material didáctico | $116,000 | 1 personal inducido | RH |
| Diseño de encuestas | 35 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Formularios | $58,000 | 20 encuestas diseñadas | RH |
| Aplicación de encuestas | 40 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos Formularios digitales | $94,700 | 20 resultados de desempeño | RH |
| TOTAL | 330 días |  | $6G8,700 |  |  |

Firmas de Aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  |  |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angela Cassandra Martínez Medina |  |  |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |

|  | Minuta No 26 Prográma 16 ET.2 Área de RH Nivel táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM26 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Desarrollo del programa táctico de Recursos Humanos enfocado en la selección, inducción y evaluación del personal. | La jefa del área de RH Cassandra Martínez desarrolló el programa táctico de Recursos Humanos mediante la realización de entrevistas y pruebas técnicas a los candidatos, la selección del personal adecuado, la implementación del proceso de inducción técnica, y la aplicación de encuestas de desempeño para evaluar el rendimiento del equipo durante el desarrollo del proyecto. | 330 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

# 3G. Programas del Área Comercial

|  | Plantilla No.27 Programa 17 ET.2 Área de Comercial Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E27 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vender licenciamiento anual | 3 días | Laptop | $2,760 | Modelo de ventas | Sarahi Zepeda |
| Posicionar Testify en la CDMX | 2 días | Internet | $1,840 | Estrategia SEO/B2B | Sarahi Zepeda |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Definición de proyecciones de venta año 1 al 3. | 1 día | Laptop | $920 | Tabla de ventas | Sarahi Zepeda |
| Establecimiento del porcentaje de aceptación (73.33%). | 1 día | Encuestas | $920 | Reporte de aceptación | Sarahi Zepeda |
| Cálculo del porcentaje de incremento (40%). | 1 día | Excel | $920 | Aceptación de crecimiento | Sarahi Zepeda |
| Segmentación de alcaldías meta (Cuauhtémoc) | 1 día | INEGI | $920 | Mapa de mercado | Sarahi Zepeda |
| Selección de canales de difusión para el sector TI. | 1 día | Laptop | $920 | Plan de medios | Sarahi Zepeda |
| TOTAL | 5 día |  | $4,600 |  |  |

Firmas de Aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No. 27 Programa 17 ET.2 Área Comercial Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM27 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Definición de metas y posicionamiento estratégico. | Se acordó que la venta de las 6 licencias es el objetivo rector. Sarahí Zepeda validó que los porcentajes de aceptación e incremento son los insumos necesarios para que el nivel táctico diseñe el Pitch Deck con datos reales y metas alcanzables. | 5 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  | Plantilla No.28 Programa 18 ET.2 Área Comercial Nivel táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E28 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar prospección de clientes | 2 días | CRM | $1,840 | Cartera de 20 prospectos | Sarahí Zepeda |
| Desarrollar pitch deck comercial | 2 días | Software | $1,840 | Presentación ejecutiva | Sarahí Zepeda |
| Definir niveles de soporte (SLA) | 2 días | Servicios | $1,840 | Manual de niveles | Sarahí Zepeda |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Extracción de base de datos de agencias de TI | 1 día | DENUE | $920 | Listado de prospectos | Sarahí Zepeda |
| Filtrado de directores de TI en alcaldías meta. | 1 día | LinkedIn | $920 | Directorio comercial | Sarahí Zepeda |
| Diseño de infografías del motor de mapeo con IA. | 1 día | Laptop | $920 | Gráficos técnicos | Sarahí Zepeda |
| Redacción de la propuesta de ahorro de tiempo. | 1 día | Laptop | $920 | Argumento de venta | Sarahí Zepeda |
| Establecimiento de tiempos de respuesta por ticket. (Nueva) | 1 día | Laptop | $920 | Tabla de tiempos | Sarahí Zepeda |
| Clasificación de severidad de errores de reporte. | 1 día | Laptop | $920 | Matriz de incidentes | Sarahí Zepeda |

| TOTAL | 6 días |  | $5,520 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Firmas de Aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No. 28 Programa 18 ET.2 Área Comercial Nivel táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM28 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Estandarización de herramientas tácticas de abordaje. | La jefa comercial Sarahi Zepeda finalizó el Pitch Deck integrando la cartera de 20 prospectos. Se acordó que el manual de SLA será el diferenciador de confianza ante los clientes, permitiendo que la fase operativa inicie las demostraciones con un respaldo técnico sólido. | 6 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  | Plantilla No.2G Programa 1G ET.2 Área Comercial Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E29 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerrar contratos legales | 2 días | Papeleria | $1,840 | 6 Expedientes cerrados | Sarahi Zepeda |
| Ejecutar demos técnicas | 2 días | Prototipo | $1,840 | 10 Bitácoras de demo | Sarahi Zepeda |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Revisión jurídica de cláusulas de licenciamiento. | 1 día | Viáticos | $920 | Contrato base | Sarahi Zepeda |
| Firma y validación de acuerdos de confidencialidad. | 1 día | Oficina | $920 | NDA firmado | Sarahi Zepeda |
| Configuración de entornos piloto para usuarios. | 1 día | Laptop | $920 | Set de pruebas | Sarahi Zepeda |
| Presentación funcional de carga de CSV con IA. | 1 día | Servicios | $920 | Reporte de demo | Sarahi Zepeda |
| TOTAL | 4 días |  | $3,680 |  |  |

Firmas de Aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Minuta No. 2G Programa 1G ET.2 Área Comercial Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM29 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Acuerdo | Tiempo |
| Cierre de ciclo operativo y validación de contratos. | Se dio por cumplida la fase operativa tras la ejecución de las demos y la firma de los 6 contratos. El equipo validó que las encuestas de satisfacción confirman la eficiencia del software, asegurando el cumplimiento de los hitos comerciales de la Etapa 2. | 4 días |

Firmas

| Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |
| --- | --- | --- |

|  | Plantilla No.30 Programa 20 ET.3 Control y Verificación Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E30 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: $14,462,590 mxn Fecha: del 2026 |
| --- | --- |

| Actividad | Tiempo | Rercursos | Costo MXN | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Checklisy de verificación. | 3 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $4,110 | 21 Cheklist de verificación | Tecnológico |
| Control de cambios. | 4 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $5,480 | 1 bitácora de control de cambios por cada actividad crítica | Tecnológico |
| Control de seguimiento. | 5 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $6,850 | 1 bitácora de control de seguimiento por cada actividad de holgura | Tecnológico |
| Las actividades nuevas |  |  |  |  |  |
| Elaboración de la tabla de checklist de cada programa. | 5 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $6,850 | 21 checklist de todos los programas | Tecnológico |
| Firmar todos los checklist de cada programa. | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $920 | 40 hojas firmadas | Tecnológico |
| Revisión de entregables finales del proyecto. | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $920 | 1 revisión del proyecto | Tecnológico |
| Verificación y cumplimiento de objetivos, tiempos y costos establecidos | 2 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $2,840 | 21 verificaciones de cumplimiento | Tecnológico |

| Elaboración de bitácoras de actividades que no se cumplieron de actividades de holgura y críticas | 2 días | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $2,840 | 40 bitácoras | Tecnológico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoreo de cumplimiento de entregables por área. | 1 día | Laptop Oficina Servicios Viáticos | $2,070 | 1 monitoreo de cumplimiento por área | Tecnológico |
| TOTAL | 12 días |  | $16,440 |  |  |

Firmas de Aprobación

| Patrocinador del Proyecto |  | Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto |  | Estephany Muñoz Hernández |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Angela Cassandra Martínez Medina |  | Eduardo Carbajal Mendoza |  | Lorena Sarahí Zepeda Carmona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Minuta de de control y verificación No. 30

Programa de cierre No 31

Minuta de cierre No 31

ETAPA 3 (VERIFICACIÓN Y CONTROL)