INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA

DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

“Diseño y desarrollo de un software único de pruebas de documentación para las empresas de TI en la

CDMX”

Gestión de Proyectos

### Licenciatura en Ciencias de la Informática

Maestro titular de la UAp: Goycochea Pineda Yenely Eloisa

### P R E S E N T A N:

- Carbajal Mendoza Eduardo

- Martínez Medina Angela Cassandra

- Muñoz Hernández Estephany

- Romero Razo Alexis Daniel

- Zepeda Carmona Lorena Sarahí

### Ciudad de México, D.F.	25 de junio de 2026

ÍNDICE

Perfil del Proyecto	6

- Tema	6

- Titulo	6

- Sector	6

- Giro	6

- PIB	6

- Cliente	6

- PIB del cliente	6

- Objetivo	6

G.	Descripción General	7

- Benchmarking	10

Mercado	11

- Estratificación del mercado	11

- Aceptación del mercado	11

Demanda	12

- Determinación de la demanda	12

- Proyección de venta	12

- Porcentaje de aceptación al cliente	12

- Porcentaje de incremento	12

Etapa 0 (Inicio)	14

- Plan Operativo	14

- Plan General de Trabajo	19

1G.	Plan de Comercialización	30

1G.1.	Diagrama de Entrada / Proceso / Salida	30

1G.2.	Recursos de Entrada	31

1G.3.	Recursos de Proceso	34

1G.4.	Recursos de Salida	37

- Presupuestos	42

- Cronograma de Actividades	43

- Red CPM	48

  - Tabla de Actividades Críticas	49

  - Tabla de Actividades de Holgura	50

- Gráfica de Gantt	52

- Análisis de los presupuestos	53

Etapa 1 (Planeación)	55

- Acta de constitución del proyecto	55

- Registro de interesados	63

- Gestión del Alcance del Proyecto	66

- EDT	71

2G.	Plan Dirección de Proyectos	73

- Gestión de Requerimientos	81

Etapa 2 (Ejecución)	88

- Programa Idea del negocio	88

- Programa Mercado	91

- Programa Planes	94

- Programa Planeaciones	97

- Programas del Área Tecnológica	102

- Programas del Área Operativa	111

- Programas del Área Financiera	121

- Programas del Área de Recursos Humanos	130

3G.	Programas del Área Comercial	139

Etapa 3 (Verificación y Control)	151

- Cheklist de vericación Etapa 0 (Inicio) Actividad Crítica Programa Idea del Negocio	151

- Cheklist de vericación Etapa 0 (Inicio) Actividades críticas y de holgura Programa Mercado	161

- Cheklist de vericación Etapa 0 (Inicio) Actividad Crítica Programa Planes	165

- Cheklist de vericación Etapa 1 (Planeación) Actividades Críticas y de Holgura Programa Planeaciones	175

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica - Nivel Estratégico	186

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica - Nivel Operativo	195

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica – Nivel Táctico	202

- Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Operativa - Nivel Estratégico	211

- Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Operativa - Nivel Operativo	216

4G.	Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividad Programa Área Operativa –

Nivel Táctico	224

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Financiera - Nivel Estratégico	232

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades de holgura Programa Área Financiera - Nivel Operativo	235

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividad Programa Área Financiera – Nivel Táctico	244

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área de Recursos Humanos - Nivel Estratégico	247

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área Recursos Humanos - Nivel Operativo	254

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área Recursos Humanos – Nivel Táctico	260

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Comercial - Nivel Estratégico	266

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Comercial - Nivel Operativo	273

- Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades de holgura Programa Área Comercial – Nivel Táctico	280

- Cheklist de vericación Etapa 3 (Control y Verificación) Actividad Crítica Programa Control y Verificación	287

- Cheklist de vericación Etapa 4 (Cierre) Actividad Programa Control y Verificación	290

# PERFIL DEL PROYECTO

## Perfil del Proyecto

#### Tema

Diseño y desarrollo de un software.

#### Titulo

“Diseño	y	desarrollo	de	un	software	único	de	pruebas de documentación para las empresas de TI en la CDMX. “

#### Sector

Tecnología de la información.

#### Giro

Servicios.

#### PIB

4%

#### Cliente

Empresas del sector de la tecnología de la información.

#### PIB del cliente

15%

#### Objetivo

Diseñar y desarrollar un software único de gestión de pruebas de software con integración de Inteligencia Artificial en empresas de TI ubicadas en las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, CDMX, con base en la necesidad de optimizar la generación de documentación y reportes de calidad, para aumentar la eficiencia operativa y agilizar los tiempos de entrega en los ciclos de desarrollo de dichas empresas.

#### G. Descripción General

La plataforma es una solución integral en la nube diseñada para que empresas y equipos de TI automaticen la generación, gestión y trazabilidad de la documentación de pruebas de software. Combina una interfaz intuitiva con herramientas de IA para transformar datos estructurados en documentos completos y personalizados, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

##### Acceso y Onboarding

Al ingresar por primera vez, el usuario podrá crear una cuenta mediante un sencillo proceso de registro (correo y contraseña) o autenticarse si ya posee una. Una vez dentro, accederá a un panel centralizado desde donde podrá organizar proyectos, consultar resultados previos y gestionar todas las funciones principales.

##### Funcionamiento Paso a Paso para la Generación de Documentos

- Inicio: Desde el panel principal, el usuario selecciona la opción “Generar Documento de Prueba”.

- Carga de Archivos: Sube un archivo CSV con los datos de las pruebas y elige una plantilla personalizada (nueva o una guardada previamente).

- Validación: El sistema verifica automáticamente el formato y la estructura del archivo CSV.

- Mapeo Automático con IA: El motor de IA básica sugiere una correspondencia entre las columnas del CSV y los campos de la plantilla.

- Confirmación y Ajuste: El usuario revisa las coincidencias propuestas en una interfaz clara y puede aceptarlas o ajustarlas manualmente según sea necesario.

- Generación del Documento: Tras la confirmación, el sistema genera automáticamente el documento final, poblando la plantilla con los datos.

##### Funciones Premium (Opcional)

- Validación de Coherencia: La IA avanzada analiza el contenido para asegurar consistencia y puede sugerir correcciones.

- Resúmenes Narrativos: Genera automáticamente secciones de conclusiones o estadísticas de pruebas.

- Descarga y Almacenamiento: El usuario puede descargar el documento en formatos editables como Word o PDF, o guardarlo en su cuenta dentro de la plataforma para su futuro acceso y consulta.

##### Características Clave y Entorno de Trabajo

- Interfaz Centralizada e Intuitiva: Un único panel permite gestionar proyectos, consultar historiales y acceder a las herramientas de IA.

- Gestión de Plantillas: Capacidad de subir, crear y gestionar plantillas personalizadas para distintos tipos de informes.

- Colaboración y Control de Accesos: La plataforma permite la creación de entornos de trabajo para equipos u organizaciones, asignando diferentes niveles de acceso a los usuarios.

- Integraciones: El sistema se integra con repositorios y herramientas de gestión de proyectos, evitando la duplicación de información y facilitando un flujo de trabajo continuo.

- Acceso y Seguridad: Al ser un servicio en la nube, es accesible desde cualquier dispositivo con internet, garantizando la seguridad de los datos mediante protocolos de autenticación y encriptación.

En el uso cotidiano, el beneficio principal es que la plataforma permite a las empresas de TI optimizar significativamente su tiempo al automatizar los procesos de documentación. Esto asegura la trazabilidad de las pruebas, reduce la carga operativa y aumenta la eficiencia en la gestión de proyectos de software, todo dentro de un entorno colaborativo y seguro.

##### Requerimientos Funcionales

  - RF1: Permitir el registro y autenticación de usuarios mediante credenciales seguras.

  - RF2:	Gestionar	múltiples	perfiles	de	usuario	(administradores, testers, desarrolladores).

  - RF3: Proporcionar un panel de control centralizado para visualizar resultados de pruebas.

  - RF4: Generar documentación automática de pruebas utilizando módulos de IA.

  - RF5: Clasificar errores y hallazgos detectados en las pruebas de software.

  - RF6: Exportar reportes en formatos Word y PDF.

  - RF7: Integrar la plataforma con repositorios de código y sistemas de gestión de proyectos.

  - RF8: Almacenar resultados de pruebas, usuarios y documentación en la base de datos.

  - RF9: Actualizar en tiempo real la información de pruebas dentro del panel de control.

  - RF10: Proveer un historial de pruebas ejecutadas con acceso a versiones anteriores de reportes.

  - RF11: Facilitar la colaboración multiusuario con edición y consulta simultánea de resultados.

  - RF12: Enviar notificaciones automáticas sobre finalización de pruebas o hallazgos críticos.

##### Requerimientos No Funcionales

  - RNF1: Garantizar la disponibilidad del sistema al menos en un 99.5% anual.

  - RNF2: Asegurar la compatibilidad con navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

  - RNF3: Optimizar el tiempo de respuesta de la plataforma a un máximo de 3 segundos por acción.

  - RNF4: Cumplir con medidas de seguridad en la nube (encriptación de datos, autenticación multifactor).

  - RNF5: Escalar los recursos de infraestructura en función de la demanda de usuarios concurrentes.

  - RNF6: Implementar prácticas de accesibilidad para usuarios con distintas capacidades (WCAG 2.1).

  - RNF7: Proteger la información sensible mediante cifrado en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo (AES-256).

  - RNF8: Registrar logs de auditoría para todas las acciones críticas realizadas por los usuarios.

  - RNF9: Facilitar la portabilidad de la aplicación hacia diferentes entornos en la nube (AWS, Azure, GCP).

  - RNF10: Aplicar metodologías ágiles (Scrum) para asegurar entregas incrementales y funcionales.

  - RNF11: Minimizar la pérdida de datos asegurando respaldos automáticos diarios de la base de datos.

  - RNF12: Cumplir con normas y buenas prácticas de gobierno de TI (ej. COBIT, ISO/IEC 27001)

#### Benchmarking

| Factor | Testify | Aqua | Katalon Studio | Mabl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | Licencia Anual: $5,136,040 pesos | Licencia Anual: $4,402,320 pesos | Licencia Anual: $5,508,460.50 pesos | Licencia Anual: $6,603,480 pesos |
| Enfoque principal | Documentación Ejecutiva (Automatización del reporte final con IA). | Gestión de Requisitos, Trazabilidad y Test Cases. | Plataforma de Automatización de QA Completa (Low- Code). | Automatización de Pruebas con IA (Autocuración). |
| Proceso base | Importación de Datos (CSV) y Mapeo de Plantilla (IA). | Creación de Entidades (Requisitos) y Ejecución de Tests. | Creación de scrips y pruebas de extremo a extremo (E2E). | Grabación, Ejecución y Autocuración de Tests. |
| Fuente de datos | CSV o Archivos de Datos (suministrados por el usuario). | Base de Datos Interna de la Plataforma. | Código, grabaciones de UI y Test Data internos. | Interfaz de Usuario (UI) y su propio framework. |
| Tipo de resultados | Documentación Ejecutiva/Narrativa (Reporte final para stakeholders) | Métricas de Trazabilidad y Cumplimiento de Requisitos. | Logs de Ejecución, Reportes JUnit/XML (datos técnicos). | Reportes Visuales de UI, Logs de Errores. |
| Generación de reportes | Asistente de contenido de IA (Generación de resúmenes y conclusiones narrativas) | Reportes estructurados basados en templates internos. | Deportes detallados para CVCD y Debugging. | Reportes de autocuración, dashboards de analytics |
| Almacenamiento | Plantillas personalizadas y datos de usuario en la nube (PostgreSQL) | Requisitos Test Cases y Links de trazabilidad | Scrips de pruebas (Repositorio de código, GitHub) | Datos de ejecución, capturas de pantalla de fallas |
| Factor Diferenciador | Nicho único: Transformación de datos técnicos a valor ejecutivo con IA | Trazabilidad del requisito a la prueba | Costo de licencia Cero (Código abierto) | Pruebas de autocuración y mantenimiento de scrips |

## Mercado

#### Estratificación del mercado

| Mercado Meta: 6 Empresas | Incluye a 6 empresas de TI ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc. |
| --- | --- |
| Mercado Objetivo: 15 Empresas | Incluye a 9 empresas de la alcaldía Miguel Hidalgo. |
| Mercado Potencial: 1G Empresas | Incluye a 4 empresas de TI en la alcaldía Benito Juárez |

| Tipo de mercado | Empresas (Cantidad de empresas acumulada) | Ingresos estimados (Pesos MXN) | Consumo Promedio Anual | Participación | Crecimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta (Cuauhtémoc) | 6 | $41,088,320 | $5,136,040 MXN | 42.1% | 100% (Foco inicial) |
| Objetivo (Miguel Hidalgo) | 15 | $35,952,280 | $5,136,040 MXN | 36.9% | 83.3% (Expansión) |
| Potencial (Benito Juárez) | 19 | $20,544,160 | $5,136,040 MXN | 21% | 20.0% (Exploración futura) |
| Total | 33 | $97,584,760 | $5,136,040 MXN | 100% |  |

#### Aceptación del mercado

| Demanda | Resultado |
| --- | --- |
| Año 1 | 6*0.733 = 4.398 |
| Año 2 | 15*0.733 = 10.995 |
| Año 3 | 19*0.733 = 13.927 |

## Demanda

#### Determinación de la demanda

| Año | Empresas acumuladas | Empresas estimadas |
| --- | --- | --- |
| Año 1 | 14 empresas | 6 empresas |
| Año 2 | 27 empresas | 15 empresas |
| Año 3 | 33 empresas | 19 mpresas |

#### Proyección de venta

|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 4.398 | 10.995 | 13.927 |
| Costo de venta | $5,136,040 | $5,136,040 | $5,136,040 |
| Venta | $22,588,303.92 | $56,470,759.8 | $71,529,629.08 |

#### Porcentaje de aceptación al cliente

Los resultados de las encuestas muestran que el 73.33% de los encuestados estarian dispuestos a adquirir el servicio de Testify, lo que refleja una alta aceptación y validación de nuestro software.

#### Porcentaje de incremento

Porcentaje de incremento de ventas del año 1 al año 2

- Sus ventas (Costo de la plataforma: $5,136,040 mxn/anual)

  - Ventas año 1: 4 x $5,136,040 = $22,588,303.G2

  - Ventas año 2: 11 x x $5,136,040 = $56,470,75G.8

###### Su incremento (Del año 1 al año 2)

  - Ganancia extra: $56,470,759.8 - $22,588,303.92 = $33,882,455.88

  - Porcentaje de incremento: ($33,882,455.88 / $22,588,303.92) x 100 = 3G.GG%

Para mayores practicidades, hemos redondeado el porcentaje a un 40%